Приложение №1

к постановлению Администрации городского округа Домодедово

от 31.03.2022  № 862

- Паспорт

муниципальной программы городского округа Домодедово

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории городского округа Домодедово Московской области на 2022 – 2025 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Домодедово Московской области Колобов И.В. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Служба дорожного хозяйства и транспорта Администрации городского округа Домодедово. |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения, а также профилактики дорожно-транспортного травматизма. 2. Сокращение смертности и пострадавших от дорожно-транспортных происшествий. 3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 1. Общая характеристика дорожно-транспортного травматизма, в том числе формулировка основных проблем и инерционный прогноз его развития, цели Программы.

- Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.

- Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее – аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплинированности участников дорожного движения.

- Кол-во происшествий за прошедший 2021 год. (Подробно)

| № п/п | Вид ДТП | Количество ДТП | Погибло, чел. | Ранено, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столкновение | 153 | 8 | 222 |
| 2 | Наезд на пешехода | 67 | 9 | 64 |
| 3 | Опрокидывание | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Наезд на препятствие | 15 | 2 | 23 |
| 5 | Наезд на велосипедиста | 5 | 1 | 4 |
| 6 | Наезд на стоящее ТС | 12 | 0 | 13 |
| 7 | Наезд на гужевой транспорт | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Наезд на животных | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Падение пассажира | 2 | 0 | 2 |

- Основными видами ДТП являются: Столкновение и наезд на пешехода.

- Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются постоянно возрастающей мобильностью населения, уменьшением перевозок общественным транспортом и увеличением перевозок личным транспортом и нарастающей диспропорцией между увеличением количества автомобилей, и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

- Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий. Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Неэффективная организация работы по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате таких дорожно-транспортных происшествий, является одной из основных причин их высокой смертности.

Реализуемые мероприятия носят эпизодический характер. Государственное и общественное воздействие на участников дорожного движения с целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения осуществляется на недостаточном уровне. Ситуация усугубляется всеобщим правовым нигилизмом, осознанием юридической безответственности за совершенные правонарушения, безразличным отношением к возможным последствиям дорожно-транспортных происшествий, отсутствием адекватного понимания участниками дорожного движения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, недостаточным вовлечением населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

Целями муниципальной Программы являются:

1. Повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения, а также профилактики дорожно-транспортного травматизма.

2. Сокращение смертности и пострадавших от дорожно-транспортных происшествий.

3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.

2. Прогноз развития с учетом реализации Программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.

Комплексный подход к обеспечению безопасности дорожного движения в рамках Программы позволит снизить количество и уменьшить тяжесть дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа Домодедово.

Решение проблемы снижения смертности при возникновении аварийных ситуаций на автомототранспорте в результате повышения безопасности дорожного движения будет осуществляться путем обоснованного выбора мероприятий по всем направлениям реализации Программы.

Разработка и выполнение программных мероприятий в области повышения безопасности дорожного движения могут быть обеспечены в сценарных условиях 2 типов.

При первом типе сценарных условий определяются основные цели Программы. Для их достижения осуществляются отбор и обоснование соответствующего комплекса мероприятий.

При втором типе сценарных условий задаются или принимаются в качестве исходных данные о реальных объемах финансовых средств, которые могут быть привлечены для реализации Программы. Исходя из этого выбирается комплекс мероприятий, обеспечивающих наилучшие результаты в достижении основных целей.

При первом типе сценарных условий предполагается комплексное воздействие на ключевые факторы аварийных ситуаций, оказывающие наиболее значимое влияние на гибель людей в дорожно-транспортных происшествиях.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы с обоснованием необходимости их осуществления.

Выполнение основного мероприятия Программы позволит:

1. Создавать систему пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.

2. Формировать у детей навыки безопасного поведения на дорогах.

3. Повышать культуру вождения.

4. Развивать современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

5. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории городского округа Домодедово Московской области.

6. Развивать деятельность отрядов юных инспекторов движения (ЮИД).

7. Совершенствовать системы профилактики дорожно-транспортного травматизма.

Основное мероприятие:

1. Мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения.

Перечень мероприятий, необходимых для реализации Программы, указан в приложении № 3 к настоящей Программе.

- 4. Планируемые результаты  Программы

Планируемые результаты Программы с указанием количественных и/или качественных  целевых показателей, характеризующих достижение целей представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, представлено в приложении № 2 к настоящей Программе.

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения | чел./100 тыс. населения | где: Dn – случаев смертей от дорожно – транспортных происшествий на 100 тыс. населения (всего/на дорогах федерального/регионального или межмуниципального /местного значения/частных) Nф – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах федерального значения (человек) Nр – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах регионального и межмуниципального значения (человек) Nм– количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах муниципального значения (человек) Nч- количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на частных дорогах (человек); Чнас - среднегодовая численность городского округа Домодедово (человек). | Статистические данные Управления ГИБДД ГУ МВД по Московской области | Ежеквартально |

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком  разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Домодедово от 19.12.2017 № 4306 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области».

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы

Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе реализации мероприятий Программы осуществляется  в соответствии с Порядком  разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Домодедово от 19.12.2017 № 4306 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области».