Приложение №1

к постановлению Администрации городского округа Домодедово

от ________№ ______

8. Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»

8.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению | 2023-2027 | Итого |  | 864925,45 |  | 15240,00 |  | 11705,40 |  | 88269,00 |  |  |  |  |  | 602120,53 |  | 147590,52 |  | МКУ «Комбинат Благоустройства» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 501792,09 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 44031,00 |  |  |  |  |  | 375465,22 |  | 82295,87 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 363133,36 |  | 15240,00 |  | 11705,40 |  | 44238,00 |  |  |  |  |  | 226655,31 |  | 65294,65 |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Разработка необходимой документации для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования | 2023-2027 | Итого |  | 54183,25 |  | 9017,85 |  | 6000,00 |  | 13353,80 |  |  |  |  |  | 12905,80 |  | 12905,80 |  | МКУ «Комбинат Благоустройства» |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 54183,25 |  | 9017,85 |  | 6000,00 |  | 13353,80 |  |  |  |  |  | 12905,80 |  | 12905,80 |  |  |  |
|  | Разработана документация для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, ед. | х | х |  | Всего |  | Итого 2023 год |  | Итого 2024 год |  | 2025 год |  | В том числе |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полуго дие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 61 |  | 19 |  | 4 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 |  | 13 |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.03 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации | 2025-2026 | Итого |  | 777980,05 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 68269,00 |  |  |  |  |  | 582120,53 |  | 127590,52 |  | МКУ «Комбинат Благоустройства» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 501792,09 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 44031,00 |  |  |  |  |  | 375465,22 |  | 82295,87 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 276187,96 |  | - |  | - |  | 24238,00 |  |  |  |  |  | 206655,31 |  | 45294,65 |  |  |  |
|  | Завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, ед. | х | х |  | Всего |  | Итого 2023 год |  | Итого 2024 год |  | 2025 год |  | В том числе |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 7 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, ед. | х | х |  | Всего |  | Итого 2023 год |  | Итого 2024 год |  | 2025 год |  | В том числе |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 2 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  | - |  | - |  | 7 |  | - | - | - | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.05 Обследование и содержание гидротехнических сооружений | 2023-2027 | Итого 2023 |  | 32762,15 |  | 6222,15 |  | 5705,40 |  | 6646,20 |  |  |  |  |  | 7094,20 |  | 7094,20 |  | МКУ «Комбинат Благоустройства» |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 32762,15 |  | 6222,15 |  | 5705,40 |  | 6646,20 |  |  |  |  |  | 7094,20 |  | 7094,20 |  |  |  |
|  | Проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений, ед. | х | х |  | Всего |  | Итого 2023 год |  | Итого 2024 год |  | 2025 год |  | В том числе |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45 |  | 25 |  | 34 |  | 45 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | 45 |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 03 Ликвидация последствий засорения водных объектов | 2023-2027 | Итого |  | 9805,25 |  | 3405,25 |  | 1600,00 |  | 1600,00 |  |  |  |  |  | 1600,00 |  | 1600,00 |  | МКУ «Комбинат благоустройства» |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 9805,25 |  | 3405,25 |  | 1600,00 |  | 1600,00 |  |  |  |  |  | 1600,00 |  | 1600,00 |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 03.03 Проведение работ по очистке прудов от мусора | 2023-2027 | Итого |  | 5005,25 |  | 3405,25 |  | 1600,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства Бюджета городского округа Домодедово |  | 5005,25 |  | 3405,25 |  | 1600,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Проведены работы по очистке прудов от мусора, га | х | х |  | Всего |  | Итого 2023 год |  | Итого 2024 год |  | 2025 год |  | В том числе |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6,17 |  | 0,00 |  | 6,17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 03.04 Выполнение комплекса мероприятий по санитарной очистке водных объектов | 2025-2027 | Итого |  | 4800,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1600,00 |  |  |  |  |  | 1600,00 |  | 1600,00 |  | МКУ «Комбинат благоустройства» |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 4800,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1600,00 |  |  |  |  |  | 1600,00 |  | 1600,00 |  |  |  |
|  | Проведена санитарная очистка водных объектов, шт. | х | х |  | Всего |  | Итого 2023 год |  | Итого 2024 год |  | 2025 год |  | В том числе |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | - | - | - | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме II |  |  |  | Итого |  | 874730,70 |  | 18645,25 |  | 13305,40 |  | 89869,00 |  |  |  |  |  | 603720,53 |  | 149190,52 |  | х |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 501792,09 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 44031,00 |  |  |  |  |  | 375465,22 |  | 82295,87 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 372938,61 |  | 18645,25 |  | 13305,40 |  | 45838,00 |  |  |  |  |  | 228255,31 |  | 66894,65 |  |  |

| «8.2 Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Домодедово, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03. «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации» Подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса» муниципальной программы «Экология и окружающая среда»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ | Наименование главного распределителя средств бюджета городского округа Домодедово |  |
| 1.1. | Плотина пруда на р. Гнилуша д. Проводы г.о. Домодедово Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0000000:54703 | 320 | д. Проводы г.о. Домодедово Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 59 325,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 59 325,00 | 4816,00 | 54509,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 38264,00 | 3106,00 | 35158,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 21 061,00 | 1710,00 | 19351,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | х | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 4 816,00 | 4816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 3106,00 | 3106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 1710,00 | 1710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Плотина пруда на ручье без названия д. Ляхово г.о. Домодедово Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0000000:54709 | 230 | д. Ляхово г.о. Домодедово Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 101 210,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 101210,00 | 8216,00 | 92994,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 65280,00 | 5299,00 | 59981,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 3590,00 | 2917,00 | 33013,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | х | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 8216,00 | 8216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 5299,00 | 5299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 2917,00 | 2917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Плотина пруда на ручье без названия мкрн. Востряково г. Домодедово, г.о. Домодедово Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0000000:54708 | 70 | мкрн. Востряково г. Домодедово, г.о. Домодедово Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 130 938,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 130938,00 | 15812,00 | 115126,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 84454,00 | 10198,00 | 74256,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 46484,00 | 5614,00 | 40870,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | х | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 15812,00 | 15812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 10198,00 | 10198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 5614,00 | 5614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4. | Плотина пруда на ручье без названия - приток р. Злодейка д. Курганье г.о. Домодедово Московской области | 250 | д. Курганье г.о. Домодедово Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 131 187,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 131187,00 | 15087,00 | 116100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 84615,00 | 9731,00 | 74884,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 46572,00 | 5356,00 | 41216,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | х | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 15087,00 | 15087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 9731,00 | 9731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 5356,00 | 5356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5. | Плотина нижнего пруда на р. Речица с. Вельяминово г.о. Домодедово Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0110328:598 | 59 | с. Вельяминово г.о. Домодедово Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 14 285,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 14285,00 | 1643,00 | 12642,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 9213,00 | 1059,00 | 8154,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 5072,00 | 584,00 | 4488,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | х | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 1643,00 | 1643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1059,00 | 1059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 584,00 | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6. | Плотина №1 на р. Сушке д. Красное г.о. Домодедово Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0000000:51623 | 110 | д. Красное г.о. Домодедово Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 49 257,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 49257,00 | 5665,00 | 43592,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 31769,00 | 3653,00 | 28116,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 17488,00 | 2012,00 | 15476,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | х | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 5665,00 | 5665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 3653,00 | 3653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 2012,00 | 2012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.7. | Плотина пруда №2 на ручье б/н - притоке р. Сушки д. Красное г.о. Домодедово Московской области | 115 | д. Красное г.о. Домодедово Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 145 505,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 145505,00 | 17030,00 | 128475,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 93851,00 | 10985,00 | 82866,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 51654,00 | 6045,00 | 45609,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | х | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 17030,00 | 17030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 10985,00 | 10985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 6045,00 | 6045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.8 | Плотина пруда №3 на ручье без названия с. Лобаново, г.о. Домодедово Московской области, | 80 | с. Лобаново, г.о. Домодедово Московской области, | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2026-09.10.2027 | 21.11.2027 | 28430,03 | 0,00 | Итого по объекту: | 28430,03 | 0,00 | 4485,40 | 23944,63 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 18337,36 | 0,00 | 2893,08 | 15444,28 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 10092,67 | 0,00 | 1592,32 | 8500,35 | 0,00 |  |  |
|  | х | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 4485,40 | 0,00 | 4485,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 2893,08 | 0,00 | 2893,08 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 1592,32 | 0,00 | 1592,32 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.9 | Плотина верхнего пруда на ручье без названия д. Ртищево, г.о. Домодедово, Московской области | 70 | д. Ртищево, г.о. Домодедово, Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2026-09.10.2027 | 21.11.2027 | 117843,02 | 0,00 | Итого по объекту: | 117843,02 | 0,00 | 14197,13 | 103645,89 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 76008,73 | 0,00 | 9157,14 | 66851,59 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 41834,29 | 0,00 | 5039,99 | 36794,30 | 0,00 |  |  |
|  | х | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 14197,13 | 0,00 | 14197,13 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 9157,14 | 0,00 | 9157,14 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 5039,99 | 0,00 | 5039,99 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого по объекту: | 777980,05 | 68269,00 | 582120,53 | 127590,52 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 501792,09 | 44031,00 | 375465,22 | 82295,87 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 276187,96 | 24238,00 | 206655,31 | 45294,65 | 0,00 |  |  |