**СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:**

**Зам. Главы администрации Директор МУП «Теплосеть»**

**городского округа Домодедово**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В.Колобов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю.Пластинин**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.**

**ГРАФИК**

**вывода и остановки на профилактический ремонт**

**котельных и ЦТП МУП "Теплосеть" в 2019 году**

| **№****п.п.** | **Наименование котельной, ЦТП** | **Период остановки котельной** |
| --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** |
| **Участок № 1** |
| **1** | **25 лет Октября** | **27.05.19 г.** | **10.06.19 г.** |
| 1.1. | ЦТП-1 | 01.07.19 г. | 15.07.19 г. |
| 1.2. | ЦТП-2 | 03.07.19 г. | 17.07.19 г. |
| 1.3. | ЦТП-3 | 15.07.19 г. | 29.07.19 г. |
| 1.4. | ЦТП-4 | **весь неотопительный период** |
| 1.5. | ЦТП-5 | 15.07.19 г. | 29.07.19 г. |
| 1.6. | ЦТП-6 | 01.07.19 г. | 15.07.19 г. |
| 1.7. | ЦТП-7 | 01.07.19 г. | 15.07.19 г. |
| 1.8. | ЦТП-8 | 15.07.19 г. | 29.07.19 г. |
| 1.9. | ЦТП-9 | **весь неотопительный период** |
| **2** | **ДЗМК** | **05.08.19 г.** | **19.08.19 г.** |
| **3** | **Сапфир** | **29.07.19 г.** | **12.08.19 г.** |
| 3.1. | ЦТП-СУ-862 | 17.06.19 г. | 01.07.19 г. |
| 3.2. | ЦТП-Кутузова | 27.05.19 г. | 10.06.19 г. |
| 3.3. | ЦТП-Зеленая | 10.06.19 г. | 24.06.19 г. |
| **4** | **ЖБИ** | **20.05.19 г.** | **03.06.19 г.** |
| **5** | **ГПЗ Константиново** | **08.07.19 г.** | **22.07.19 г.** |
| **6** | **Кировская** | **15.07.19 г.** | **29.07.19 г.** |
| **7** | **Метако** | **20.05.19 г.** | **03.06.19 г.** |
| 7.1. | ЦТП ДУ-5 | 20.05.19 г. | 03.06.19 г. |
| **8** | **Огнеупорная, 6** | **весь неотопительный период** |
| **9** | **Каширка, 47** | **весь неотопительный период** |
| **10** | **Любимое Домодедово** | **29.07.10 г.** | **12.08.19 г.** |
| **Участок № 2** |
| **1** | **Речная** | **22.07.19 г.** | **05.08.19 г.** |
| 1.1. | ЦТП-1 | 22.07.19 г. | 05.08.19 г. |
| 1.2. | ЦТП-2 | 22.07.19 г. | 05.08.19 г. |
| 1.3. | ЦТП-3 Дачная | 22.07.19 г. | 05.08.19 г. |
| **2** | **ДЦГБ** | **без остановки** |
| **3** | **Поиск** | **08.07.19 г.** | **22.07.19 г.** |
| 3.1. | ЦТП-МК-36 | 08.07.19 г. | 22.07.19 г. |
| **4** | **Орел** | **17.06.19 г.** | **01.07.19 г.** |
| 4.1. | ЦТП-Орел | 17.06.19 г. | 01.07.19 г. |
| **5** | **Павловское** | **24.06.19 г.** | **08.07.19 г.** |
| **6** | **КШФ** | **22.07.19 г.** | **05.08.19 г.** |
| **7** | **в/ч Ям** | **08.07.19 г.** | **22.07.19 г.** |
| **8** | **стадион Авангард** | **24.06.19 г.** | **08.07.19 г.** |
| **9** | **школа с. Домодедово** | **весь неотопительный период** |
| **10** | **школа с. Павловское** | **весь неотопительный период** |
| **Участок № 3** |
| **1** | **Авиационная** | **08.07.19 г.** | **22.07.19 г.** |
| 1.1. | ЦТП-1 | **08.07.19 г.** | **22.07.19 г.** |
| 1.2. | ЦТП-2 | **08.07.19 г.** | **22.07.19 г.** |
| 1.3. | ЦТП-3 | **08.07.19 г.** | **22.07.19 г.** |
| **2** | **Очистные сооружения** | **весь неотопительный период** |
| **3** | **Чурилково** | **08.07.19 г.** | **22.07.19 г.** |
| **4** | **Ледово** | **10.06.19 г.** | **24.06.19 г.** |
| **5** | **Заборье** | **03.07.19 г.** | **16.07.19 г.** |
| **6** | **Лесное** | **17.06.19 г.** | **01.07.19 г.** |
| **7** | **ДРСУ (Автодор)** | **01.07.19 г.** | **15.07.19 г.** |
| **8** | **ВСШ** | **03.07.19 г.** | **16.07.19 г.** |
| **9** | **Авенариуса, 7** | **01.07.19 г.** | **15.07.19 г.** |
| **10** | **БКЗ** | **15.07.19 г.** | **29.07.19 г.** |
| 10.1. | ЦТП «16 экспедиция» | **15.07.19 г.** | **29.07.19 г.** |
| **11** | **Адм. Белые Столбы** | **весь неотопительный период** |
| **12** | **Станция Ленинская** | **весь неотопительный период** |
| **13** | **Чурилково ДЭП** | **15.07.19 г.** | **29.07.19 г.** |
| **14** | **Большое Домодедово № 1** | **08.07.19 г.** | **22.07.19 г.** |
| **15** | **Большое Домодедово № 2** | **08.07.19 г.** | **22.07.19 г.** |
| **16** | **Домодедово Таун** | **17.06.19 г.** | **01.07.19 г.** |
| **Участок № 4** |
| **1** | **Заря Подмосковья** | **09.07.19 г.** | **23.07.19 г.** |
| **2** | **Долматово** | **28.05.19 г.** | **11.06.19 г.** |
| **3** | **Косино** | **18.06.19 г.** | **02.07.19 г.** |
| **4** | **Повадино** | **02.07.19 г.** | **16.07.19 г.** |
| **5** | **Шишкино** | **04.06.19 г.** | **18.06.19 г.** |
| **6** | **Юсупово** | **весь неотопительный период** |
| **7** | **ЦОС ВИУА** | **14.05.19 г.** | **28.05.19 г.** |
| **8** | **Вельяминово** | **02.07.19 г.** | **16.07.19 г.** |
| **9** | **Растуново-62** | **весь неотопительный период** |
| **11** | **Станция Повадино** | **16.07.19 г.** | **30.07.19 г.** |
| **12** | **Воробьево-1** | **весь неотопительный период** |
| **13** | **Руполис-Растуново** | **04.06.19 г.** | **18.06.19 г.** |
| **Участок № 5** |
| **1** | **Красный Путь** | **03.07.19 г.** | **16.07.19 г.** |
| **2** | **д/д им. Талалихина** | **03.06.19 г.** | **16.06.19 г.** |
| **3** | **Лямцино** | **20.05.19 г.** | **02.06.19 г.** |
| **4** | **КШИ** | **03.06.19 г.** | **16.06.19 г.** |
| **5** | **Русь** | **03.06.19 г.** | **17.06.19 г.** |
| **6** | **Ильинское** | **08.07.19 г.** | **22.07.19 г.** |
| **7** | **Шахово** | **01.07.19 г.** | **15.07.19 г.** |
| **8** | **Лобаново** | **10.06.19 г.** | **24.06.19 г.** |
| **9** | **Южный** | **20.05.19 г.** | **03.06.19 г.** |
| **10** | **Благое** | **05.01.19 г.** | **10.06.19 г.** |
| **11** | **Шубино-2 (в/ч Пестово)** | **24.06.19 г.** | **08.07.19 г.** |
| **12** | **ПЗ «Барыбино»** | **08.07.19 г.** | **22.07.19 г.** |
| **13** | **Квартал «Гальчино»** | **24.07.19 г.** | **08.08.19 г.** |
| **14** | **Введенское** | **весь неотопительный период** |
| **15** | **Талалихина, д.16** | **весь неотопительный период** |

**Главный инженер МУП «Теплосеть» Д.А. Лобов**

**Начальник ПТО МУП «Теплосеть» А.Н. Румянцев**