|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |  |   |  | Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Домодедово от 20.06.2022 № 1688Приложение №4 к муниципальной программе городского округа Домодедово Московской области "Экология и окружающая среда ", утвержденной постановлением Администрации городского округа Домодедовоот 31.10.2019 № 2288 |
| **Перечень мероприятий муниципальной программы**  |  |
| **"Экология и окружающая среда"** |  |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источник финанси рования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.)  | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |  2023 год  | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» |
| 1. | Основное мероприятие 01. Проведение обследований состоянияокружающей среды  | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 4 500,00 | 600,00 | 600,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |   |  Количество проведенных исследований состояния окружающей среды -17 ед. к 2024 году. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 0,00 | 4 500,00 | 600,00 | 600,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | Отдел агрокомплекса и экологии |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Проведение обследований состояния окружающей среды |  | Итого | 0,00 | 3 000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |   | Проведение мониторинга окружающей среды.  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета городского округа Домодедово   | 0,00 | 3 000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | Отдел агрокомплекса и экологии |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1.2 | Мероприятие 01.51. Разработка и издание детского экологического атласа | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Разработка и издание детского экологического атласа |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел агрокомплекса и экологии |
| Внебюджетные средства | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 |  Мероприятие 01.52.Проведение очистки водных объектов (пруд), находящихся в муниципальной собственности |  | Итого | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Улучшение качества окружающей среды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Отдел агрокомплекса и экологии |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Основное мероприятие 03. Вовлечение населения в экологические мероприятия | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 400,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |  | Количество проведенных экологических мероприятий-ежегодное увеличение проводимых мероприятий на 10 шт. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 0,00 |  400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 |  Мероприятие 03.01.Вовлечение населения в экологические мероприятия | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Увеличение количества населения принимающего участие в мероприятиях экологической направленности |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Мероприятие 03.03.Проведение экологических мероприятий  | 2020-2024 | Итого | 0,00 |  400,00 | 0,00 | 000 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |  | Проведение экологических мероприятий |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | Отдел агрокомплекса и экологии |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   | Итого по подпрограмме I. | 2020-2024  | Итого | 0,00 | 4 900,00 | 600,00 |  600,00 | 1 100,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |   |   |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 0,00 | 4 900,00 | 600,00 | 600,00 | 1 100,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |   |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»  |
| 1. | Основное мероприятие 01. Обеспечение безопасности гидротехническихсооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению | 2020-2024 | Итого | 3 417,36 | 115 578,08 | 47 988,78 | 23 874,70 | 14 634,60 | 14 540,00 | 14 540,00 |   |  Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние к 2024 году-5 шт. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 25 934,00 | 25 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 3 417,36 | 89 644,08 | 22 054,78 | 23 874,70 | 14 634,60 | 14 540,00 | 14 540,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1  | Мероприятие 01.01. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации | 2020-2024 | Итого | 934,00 | 52 838,28 | 40 776,58 | 12 061,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |  Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 25 934,00 | 25 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 934,00 | 26 904,28 | 14 842,58 | 12 061,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Комбинат благоустройства» |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений находящихся в собственности субъектов Российской федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений для обеспечения безопасности населения |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03. Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.04. Расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации | 2020-2024 | Итого | 2 486,36 | 62 739,80 | 7 212,20 | 11 813,00 | 14 634,60 | 14 540,00 | 14 540,00 |   | Содержание в надлежащем состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ "Комбинат благоустройства" |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 2 486,36 | 62 739,80 | 7 212,20 | 11 813,00 | 14 634,60 | 14 540,00 | 14 540,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятие 01.05.Проведение текущего ремонта гидротехнических сооружений находящихся в собственности муниципального образования, в том числе разработка проектной документации |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений для обеспечения безопасности населения |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ "Комбинат благоустройства" |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 04. Ликвидация последствий засорения водных объектов  | 2021 | Итого | 0,00 | 5040,79 | 0,00 | 1040,79 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Комбинат благоустройства» | Проведение очистки водного объекта  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 673,31 | 0,00 | 673,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 0,00 | 4 367,48 | 0,00 | 367,48 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 04.02 Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности | 2021 | Итого | 0,00 | 5040,79 | 0,00 | 1040,79 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Комбинат благоустройства» | Проведение очистки водного объекта  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 673,31 | 0,00 | 673,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 0,00 | 4 367,48 | 0,00 | 367,48 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Итого по подпрограмме II |  2020-2024 | Итого | 0,00 | 120 618,87 | 47 988,78 | 24 915,49 | 18 634,60 | 14 540,00 | 14 540,00 |   |   |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 26 607,31 | 25 934,00 | 673,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 0,00 | 94 011,56 | 22 054,78 | 24 242,18 | 18 634,60 | 14 540,00 | 14 540,00 |   |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства». |
| 1. | Основное мероприятие 01. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 3 362,25 | 0,00 | 0,00 | 920,75 | 1 220,75 | 1 220,75 |   |   |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |  Площадь обследованных территорий, покрытых зелеными насаждениями в 2024 году увеличится на 20,1 га |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 2 762,25 | 0,00 | 0,00 | 920,75 | 920,75 | 920,75 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | Отдел агрокомплекса и экологии |   |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| 1.1 |  Мероприятие 01.04. Организация и проведение акций по посадке леса  | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |  Определение санитарного состояния зеленых насаждений и их численности, видового состава     |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел агрокомплекса и экологии  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 01.16. Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов |  | Итого | 0,00 | 2 762,25 | 0,00 | 0,00 | 920,75 | 920,75 | 920,75 | Субвенция МБУ «Комбинат благоустройства» | Ликвидация несанкционированных навалов мусора на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 2 762,25 | 0,00 | 0,00 | 920,75 | 920,75 | 920,75 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 01.53.Инвентаризация зеленых насаждений | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Восстановление зон озелененных территорий |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово  | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | Отдел агрокомплекса и экологии |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме IV.  |  | Итого | 0,00 | 3 362,25 | 0,00 | 0,00 | 920,75 | 1 220,75 | 1 220,75 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 2 762,25 | 0,00 | 0,00 | 920,75 | 920,75 | 920,75 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |   |  |
| Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» |
| 1 | Основное мероприятие 11. «Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере экологии и охраны окружающей среды» |  2020-2024 | Итого | 5 071,14 | 126 435,00 | 0,00 | 35 150,00 | 40 059,60 | 25 612,70 | 25 612,70 |   |  Ликвидация всех выявленных несанкционированных свалок –ежегодно 100% |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 5 071,10 | 126 435,00 | 0,00 | 35 150,00 | 40 059,60 | 25 612,70 | 25 612,70 |  |   |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| 1.1 |  Мероприятие 11.05. Ликвидация несанкционированных свалок |  2020-2024 | Итого | 5 071,10 | 126 435,00 | 0,00 | 35 150,00 | 40 059,60 | 25 612,70 | 25 612,70 |   |  Приведение в надлежащее состояние территории городского округа Домодедово |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 5 071,10 | 126 435,00 | 0,00 | 35 150,00 | 40 059,60 | 25 612,70 | 25 612,70 | МБУ «Комбинат благоустройства» |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | Итого по подпрограмме V. |   | Итого | 0,00 | 126 435,00 | 0,00 | 35 150,00 | 40 059,60 | 25 612,70 | 25 612,70 |   |   |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 0,00 | 126,435,00 | 0,00 | 35 150,00 | 40 059,60 | 25 612,70 | 25 612,70 |   |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |  |
|   | ВСЕГО по программе |   | Итого | 8 491,46 | 255 316,12 | 48 588,78 | 60 665,49 | 60 714,95 | 42 673,45 | 42 673,45 |   |   |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 29 369,56 | 25 934,00 | 673,31 | 920,75 | 920,75 | 920,75 |   |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 8 491,46 | 225 946,56 | 22 654,78 | 59 992,18 | 59 794,20 | 41 752,70 | 41 752,70 |   |
| Внебюджет-ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |