## новый
Утвержден постановлением Администрации г.о. Домодедово от 06.02.2019 № 198
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Домодедово Московской области на 2017-2019гг.
N п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области N 66/2013-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области" | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 N 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [11 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [41 empty] | за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м |  | кв. м | чел. |  |  | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | куб. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
городской округ Домодедово | [16 empty] | 573216.34 | 699660477.919 |  | 50 | 110066366.51 |  | 72961.28 | 263399628.86 |  | 8989.2 | 16016384.08 |  | 177653.83 | 249505128.28 |  | 9530.98 | 20233051.26 |  | 0 | 0 |  | 210391.88 | 965427096.31 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 44 | 49509764.6 |  | 2480563811.469 | 0 | 0 | 1209341635 | 1271222176.469
1 | г. Домодедово, д. Одинцово, тер. Бор, д.1 | 1963 | кирпич | 4 | 3 | 48 | 27 | 21 | 0 | 2003.8 | 1982.8 | 1179.5 | 803.3 | 125 | - | - | 1979.8 | 10818847.26 | 31.12.2017 |  |  |  | 883.2 | 2977152.38 | 31.12.2017 | 12.7 | 18548.99 | 31.12.2017 | 1154 | 2942808.58 | 31.12.2017 | 96 | 150381.12 | 31.12.2017 | [12 empty] | 1 | 1660355.36 | 31.12.2017 | 18568093.69 | 0 | 0 | 31131 | 18536962.69
2 | г. Домодедово, д. Одинцово, тер. Бор, д.2 | 1965 | кирпич | 4 | 3 | 48 | 15 | 33 | 0 | 2032.1 | 2006.5 | 624.81 | 1381.69 | 106 | - | - | 2006.5 | 10903781.85 | 31.12.2017 |  |  |  | 884.6 | 2981871.6 | 31.12.2017 | 12.7 | 18548.99 | 31.12.2017 | 1154 | 2942808.58 | 31.12.2017 | 96 | 150381.12 | 31.12.2017 | [12 empty] | 1 | 1660355.36 | 31.12.2017 | 18657747.5 | 0 | 0 | 31157 | 18626590.5
3 | г. Домодедово, д. Одинцово, тер. Бор, д.3 | 1971 | панели | 4 | 3 | 48 | 18 | 30 | 0 | 2088.4 | 2063.8 | 772.1 | 1291.7 | 158 | - | - | 2063.2 | 10762264.43 | 31.12.2017 |  |  |  | 765.4 | 3164890.73 | 31.12.2017 | 658.8 | 962210.34 | 31.12.2017 | 1284 | 3381127.42 | 31.12.2017 | 107 | 167612.29 | 31.12.2017 | [12 empty] | 1 | 1660355.36 | 31.12.2017 | 20098460.57 | 0 | 0 | 35728 | 20062732.57
4 | г. Домодедово, д. Одинцово, тер. Бор, д.4 | 1971 | панели | 4 | 3 | 48 | 20 | 28 | 0 | 2095.7 | 2017.5 | 840.58 | 1176.92 | 132 | - | - | 2071.2 | 10866823.82 | 31.12.2017 |  |  |  | 790.3 | 3267850.99 | 31.12.2017 | 683.5 | 998285.93 | 31.12.2017 | 1284 | 3381127.42 | 31.12.2017 | 107 | 167612.29 | 31.12.2017 | [12 empty] | 1 | 1660355.36 | 31.12.2017 | 20342055.81 | 0 | 0 | 36290 | 20305765.81
5 | г. Домодедово, д. Судаково, д.2 | 1963 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 404.1 | 236.1 | 73.4 | 162.7 | 8 | - | - | 344 | 1948961.7 | 31.12.2017 |  |  |  | 446 | 1503408.02 | 31.12.2017 |  |  |  | 568 | 1044440.65 | 31.12.2017 | 72 | 112785.84 | 31.12.2017 | [15 empty] | 4609596.21 | 0 | 0 | 0 | 4609596.21
6 | г. Домодедово, д. Судаково, д.3 | 1960 | кирпич | 3 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 515.7 | 358.1 | 55.4 | 302.7 | 7 | - | - | 358.1 | 2510845.94 | 31.12.2017 |  |  |  | 446 | 1503408.02 | 31.12.2017 |  |  |  | 851 | 1535040.93 | 31.12.2017 | 72 | 112785.84 | 31.12.2017 | [15 empty] | 5662080.73 | 0 | 0 | 0 | 5662080.73
7 | г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Чкалова, д.14 | 1963 | кирпич | 4 | 4 | 64 | 7 | 57 | 0 | 2676 | 2589.1 | 298.8 | 2290.3 | 137 | - | - | 2589.1 | 9771963.91 | 31.12.2017 |  |  |  | 1060 | 3573122.2 | 31.12.2017 |  |  |  | 1920 | 4473365.45 | 31.12.2017 | 150 | 234970.5 | 31.12.2017 | [12 empty] | 1 | 767827.9 | 31.12.2017 | 18821249.96 | 0 | 0 | 43917 | 18777332.96
8 | г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Чкалова, д.16 | 1962 | кирпич | 4 | 4 | 64 | 4 | 60 | 0 | 2789.8 | 2585.1 | 168.3 | 2416.8 | 108 | - | - | 2585.1 | 9760614.39 | 31.12.2017 |  |  |  | 1060 | 3573122.2 | 31.12.2017 |  |  |  | 1920 | 4473365.45 | 31.12.2017 | 150 | 234970.5 | 31.12.2017 | [12 empty] | 1 | 767827.9 | 31.12.2017 | 18809900.44 | 0 | 0 | 43917 | 18765983.44
9 | г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Чкалова, д.2 | 1966 | кирпич | 5 | 4 | 70 | 8 | 62 | 0 | 4139.4 | 3181.5 | 316.8 | 2864.7 | 136 | - | - | 3181.5 | 11837437.67 | 31.12.2017 |  |  |  | 1170 | 3943917.9 | 31.12.2017 |  |  |  | 2400 | 5422763.61 | 31.12.2017 | 160 | 250635.2 | 31.12.2017 | [12 empty] | 1 | 767827.9 | 31.12.2017 | 22222582.28 | 0 | 0 | 51123 | 22171459.28
10 | г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Чкалова, д.20 | 1964 | кирпич | 4 | 4 | 64 | 10 | 54 | 0 | 2619.1 | 2573.1 | 420.4 | 2152.7 | 128 | - | - | 2573.1 | 9726565.83 | 31.12.2017 |  |  |  | 1060 | 3573122.2 | 31.12.2017 |  |  |  | 1920 | 4473365.45 | 31.12.2017 | 150 | 234970.5 | 31.12.2017 | [12 empty] | 1 | 767827.9 | 31.12.2017 | 18775851.88 | 0 | 0 | 43917 | 18731934.88
11 | г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Чкалова, д.8 | 1962 | кирпич | 4 | 4 | 64 | 5 | 59 | 0 | 2677.2 | 2352.5 | 89 | 2263.5 | 104 | - | - | 2353 | 9391918.96 | 31.12.2017 |  |  |  | 1170 | 3943917.9 | 31.12.2017 |  |  |  | 1960 | 4398132.05 | 31.12.2017 | 160 | 250635.2 | 31.12.2017 | [12 empty] | 1 | 767827.9 | 31.12.2017 | 18752432.01 | 0 | 0 | 45531 | 18706901.01
12 | г. Домодедово, мкр. Западный, ул. 25 лет Октября, д.19 | 1957 | кирпич | 3 | 3 | 24 | 2 | 22 | 0 | 2086.6 | 1843.4 | 142.11 | 1701.29 | 77 | - | - | 1843.4 | 8403323.28 | 31.12.2017 |  |  |  | 1538 | 5184398.06 | 31.12.2017 | 407.9 | 595758.35 | 31.12.2017 | 1403 | 2695391.59 | 31.12.2017 | 160 | 250635.2 | 31.12.2017 | [15 empty] | 17129506.48 | 0 | 0 | 43008 | 17086498.48
13 | г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Зеленая, д.77 | 1956 | кирпич | 3 | 3 | 27 | 6 | 21 | 0 | 1736.15 | 1413.4 | 208.8 | 1204.6 | 82 | - | - | 1413.4 | 7060312.08 | 31.12.2017 |  |  |  | 887 | 2989961.69 | 31.12.2017 | 670 | 978568.5 | 31.12.2017 | 1685 | 3149965.01 | 31.12.2017 | 149 | 233404.03 | 31.12.2017 | [15 empty] | 14412211.31 | 0 | 0 | 33512 | 14378699.31
14 | г. Домодедово, мкр. Западный, ш. Каширское, д.94 | 1998 | панели | 9 | 2 | 72 | 0 | 72 | 0 | 4409.3 | 4217.8 | 0 | 4217.8 | 180 | - | - | 2296 | 5455915.7 | 31.12.2017 | [18 empty] | 3084.5 | 13908665.37 | 31.12.2017 | [9 empty] | 19364581.07 | 0 | 0 | 7234089 | 12130492.07
15 | г. Домодедово, мкр. Западный, ш. Каширское, д.94/1 | 2001 | панели | 10 | 1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 2476.8 | 2039.1 | 0 | 2039.1 | 89 | - | - | 1201 | 4114496.9 | 31.12.2017 | [18 empty] | 1542 | 7246361.07 | 31.12.2017 | [9 empty] | 11360857.97 | 0 | 0 | 3616458 | 7744399.97
16 | г. Домодедово, мкр. Северный, проезд. Московский 1-й, д.22А | 2000 | панели | 9 | 3 | 119 | 11 | 108 | 0 | 5967.9 | 5890.3 | 720.4 | 5169.9 | 297 | - | - | [6 empty] | 1155 | 6275774.49 | 31.12.2017 | [6 empty] | 120 | 187976.4 | 31.12.2017 |  |  |  | 4468 | 20397675.39 | 31.12.2017 | [9 empty] | 26861426.28 | 0 | 0 | 0 | 26861426.28
17 | г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Гагарина, д.48 | 1991 | панели | 9 | 4 | 144 | 14 | 130 | 0 | 7352.2 | 7138.08 | 811.7 | 6326.38 | 359 | - | - | 7344.3 | 11640285.13 | 31.12.2017 | [18 empty] | 4350 | 19374562.35 | 31.12.2017 | [9 empty] | 31014847.48 | 0 | 0 | 10202071 | 20812776.48
18 | г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Гагарина, д.50 | 1986 | панели | 9 | 4 | 148 | 12 | 136 | 0 | 10163.91 | 9677.41 | 727.3 | 8950.11 | 402 | - | - | 10536.6 | 20761843.47 | 31.12.2017 | [18 empty] | 3843 | 17184748.23 | 31.12.2017 | [9 empty] | 37946591.7 | 0 | 0 | 9013002 | 28933589.7
19 | г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Советская, д.56 | 1977 | панели | 5 | 6 | 90 | 13 | 77 | 0 | 4615.7 | 4371 | 662.4 | 3708.6 | 224 | - | - | 4616.2 | 7831014.01 | 31.12.2017 | [18 empty] | 3195 | 14319508.5 | 31.12.2017 | [9 empty] | 22150522.51 | 0 | 0 | 7493245 | 14657277.51
20 | г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Советская, д.56А | 1979 | панели | 5 | 6 | 93 | 11 | 82 | 0 | 4607.1 | 4332.4 | 579.9 | 3752.5 | 224 | - | - | 4622.2 | 7831584.03 | 31.12.2017 | [18 empty] | 3189 | 14293718.28 | 31.12.2017 | [9 empty] | 22125302.31 | 0 | 0 | 7479174 | 14646128.31
21 | г. Домодедово, мкр. Центральный, проезд. Кутузовский, д.12 | 1994 | панели | 9 | 4 | 130 | 10 | 120 | 0 | 7193.3 | 6567.3 | 518 | 6049.3 | 313 | - | - | 4290.4 | 7899135.48 | 31.12.2017 | [18 empty] | 4756.8 | 21131596.64 | 31.12.2017 | [9 empty] | 29030732.12 | 0 | 0 | 11156141 | 17874591.12
22 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д.42 | 1991 | панели | 9 | 2 | 72 | 6 | 66 | 0 | 3988.1 | 3782.3 | 328.8 | 3453.5 | 210 | - | - |  |  |  | 2 | 3568400 | 31.12.2017 | [24 empty] | 2 | 2428183.26 | 31.12.2017 | 5996583.26 | 0 | 0 | 0 | 5996583.26
23 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская, д.1 | 1970 | кирпич | 9 | 3 | 98 | 3 | 95 | 0 | 4502.7 | 4183.2 | 145.7 | 4037.5 | 195 | - | - | 2705 | 4471452.37 | 31.12.2017 | [18 empty] | 3666 | 17908199.61 | 31.12.2017 | [9 empty] | 22379651.98 | 0 | 0 | 8597884 | 13781767.98
24 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская, д.13 | 1977 | панели | 5 | 8 | 117 | 11 | 106 | 0 | 5297.5 | 4990.8 | 532.6 | 4458.2 | 221 | - | - | 3674.4 | 6233325.65 | 31.12.2017 | [18 empty] | 3006 | 15482918.47 | 31.12.2017 | [9 empty] | 21716244.12 | 0 | 0 | 7049983 | 14666261.12
25 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская, д.17А | 1994 | панели | 9 | 4 | 139 | 10 | 129 | 0 | 7414.83 | 6859.83 | 536.7 | 6323.13 | 343 | - | - | 4240.4 | 8355496.18 | 31.12.2017 | [18 empty] | 4623.87 | 20557450.7 | 31.12.2017 | [9 empty] | 28912946.88 | 0 | 0 | 10844380 | 18068566.88
26 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.38 | 1962 | кирпич | 4 | 4 | 61 | 2 | 59 | 0 | 2298.8 | 1961.1 | 77.17 | 1883.93 | 103 | - | - | 1490 | 2984945.52 | 31.12.2017 | [18 empty] | 1630.42 | 8403137.85 | 31.12.2017 | [9 empty] | 11388083.37 | 0 | 0 | 3823830 | 7564253.37
27 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.63 | 1987 | кирпич | 9 | 4 | 128 | 21 | 107 | 0 | 6717.96 | 6533.81 | 1072.8 | 5461.01 | 401 | - | - | 4159.2 | 6251029.62 | 31.12.2017 | [18 empty] | 5357 | 23807525.67 | 31.12.2017 | [9 empty] | 30058555.29 | 0 | 0 | 12563792 | 17494763.29
28 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.65 | 1997 | панели | 10 | 5 | 204 | 8 | 196 | 0 | 10275.5 | 7909.7 | 347.4 | 7562.3 | 477 | - | - | 5999.7 | 9993096.35 | 31.12.2017 | [18 empty] | 7680 | 33757365.15 | 31.12.2017 | [9 empty] | 43750461.5 | 0 | 0 | 18011933 | 25738528.5
29 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.93А | 1991 | панели | 9 | 2 | 72 | 6 | 66 | 0 | 3760.3 | 3745.6 | 210.6 | 3535 | 187 | - | - |  |  |  | 2 | 3568400 | 31.12.2017 | [24 empty] | 2 | 2428183.26 | 31.12.2017 | 5996583.26 | 0 | 0 | 0 | 5996583.26
30 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.97А | 1988 | панели | 9 | 2 | 76 | 8 | 68 | 0 | 3686.1 | 3594.1 | 306 | 3288.1 | 190 | - | - | 3720.9 | 5856459.9 | 31.12.2017 | [18 empty] | 4320 | 19244987.55 | 31.12.2017 | [9 empty] | 25101447.45 | 0 | 0 | 10131712 | 14969735.45
31 | г. Домодедово, п. государственного племенного завода "Константиново", ш. Домодедовское, д.46 | 1951 | оштукатуренный | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 149.8 | 149.8 | 92.8 | 57 | 8 | - | - | 179.15 | 1232111.25 | 31.12.2017 |  |  |  | 234.78 | 791412.85 | 31.12.2017 |  |  |  | 210.04 | 920692.83 | 31.12.2017 | 58 | 90855.26 | 31.12.2017 | [15 empty] | 3035072.19 | 0 | 0 | 0 | 3035072.19
32 | г. Домодедово, п. государственного племенного завода "Константиново", ш. Домодедовское, д.47 | 1951 | оштукатуренный | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 150.1 | 150.1 | 35.8 | 114.3 | 16 | - | - | 172.89 | 1187278.28 | 31.12.2017 | [9 empty] | 219.72 | 934275.91 | 31.12.2017 | 58 | 90855.26 | 31.12.2017 | [15 empty] | 2212409.45 | 0 | 0 | 0 | 2212409.45
33 | г. Домодедово, п. д/о Зеленая Роща, д.2 | 1966 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 0 | 670.6 | 642 | 358.5 | 283.5 | 29 | - | - | 641.9 | 8154760.25 | 31.12.2017 |  |  |  | 720 | 3078476.4 | 31.12.2017 | 16 | 23368.8 | 31.12.2017 |  |  |  | 88.5 | 1011884.07 | 31.12.2017 |  |  |  | 665 | 3429003.33 | 31.12.2017 | [9 empty] | 15697492.85 | 0 | 0 | 0 | 15697492.85
34 | г. Домодедово, с. Добрыниха, д.1 | 1952 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 0 | 660.3 | 648.9 | 200 | 448.9 | 24 | - | - | 648.9 | 7889190.53 | 31.12.2017 |  |  |  | 429 | 649935 | 31.12.2017 | 16 | 23368.8 | 31.12.2017 |  |  |  | 145 | 227138.15 | 31.12.2017 |  |  |  | 514.2 | 2659364.54 | 31.12.2017 | [9 empty] | 11448997.02 | 0 | 0 | 0 | 11448997.02
35 | г. Домодедово, с. Добрыниха, д.13 | 1959 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 182.3 | 164.1 | 22.3 | 141.8 | 11 | - | - | 305.2 | 2521974.62 | 31.12.2017 |  |  |  | 150.2 | 227553 | 31.12.2017 | [6 empty] | 45.3 | 70961.09 | 31.12.2017 |  |  |  | 325.54 | 1555581.72 | 31.12.2017 | [9 empty] | 4376070.43 | 0 | 0 | 0 | 4376070.43
36 | г. Домодедово, с. Добрыниха, д.14 | 1961 | дерево | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 349.6 | 323.8 | 18.6 | 305.2 | 20 | - | - | 305.2 | 3382356.61 | 31.12.2017 |  |  |  | 150.9 | 228613.5 | 31.12.2017 | [6 empty] | 57.5 | 90072.03 | 31.12.2017 |  |  |  | 289.53 | 2709907.63 | 31.12.2017 | [9 empty] | 6410949.77 | 0 | 0 | 0 | 6410949.77
37 | г. Домодедово, с. Добрыниха, д.2 | 1952 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 1 | 15 | 0 | 663.5 | 631.2 | 39.97 | 591.23 | 24 | - | - | 645.8 | 8488575.56 | 31.12.2017 |  |  |  | 429 | 649935 | 31.12.2017 | 16 | 23368.8 | 31.12.2017 |  |  |  | 140 | 219305.8 | 31.12.2017 |  |  |  | 498.1 | 2531516.6 | 31.12.2017 | [9 empty] | 11912701.76 | 0 | 0 | 0 | 11912701.76
38 | г. Домодедово, с. Добрыниха, д.3 | 1952 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 5 | 11 | 0 | 676.7 | 654.9 | 206.25 | 448.65 | 33 | - | - | 654.9 | 8542703.6 | 31.12.2017 |  |  |  | 429 | 649935 | 31.12.2017 | 16 | 23368.8 | 31.12.2017 |  |  |  | 145 | 227138.15 | 31.12.2017 |  |  |  | 471.04 | 2414218 | 31.12.2017 | [9 empty] | 11857363.55 | 0 | 0 | 0 | 11857363.55
39 | г. Домодедово, с. Добрыниха, д.4 | 1952 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 0 | 16 | 0 | 675.8 | 647.9 | 0 | 647.9 | 23 | - | - | 647.9 | 8213116.4 | 31.12.2017 |  |  |  | 450.5 | 682507.5 | 31.12.2017 | 16 | 23368.8 | 31.12.2017 |  |  |  | 150 | 234970.5 | 31.12.2017 |  |  |  | 471.04 | 2414218 | 31.12.2017 | [9 empty] | 11568181.2 | 0 | 0 | 0 | 11568181.2
40 | г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Парковая, д.6 | 1964 | щитовой, облицованный | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 136.9 | 136.9 | 104.3 | 32.6 | 11 | - | - | [6 empty] | 240 | 809008.8 | 31.12.2017 | [6 empty] | 21.97 | 34415.35 | 31.12.2017 |  |  |  | 164.78 | 1699650.51 | 31.12.2017 | [9 empty] | 2543074.66 | 0 | 0 | 0 | 2543074.66
41 | г. Домодедово, с. Ям, ул. Морская, д.10 | 1964 | панели | 5 | 3 | 45 | 13 | 32 | 0 | 2004.1 | 1902.9 | 535.3 | 1367.6 | 114 | - | - | 1902.9 | 9398031.16 | 31.12.2017 | [6 empty] | 506 | 739038.3 | 31.12.2017 | 1800 | 5080790.53 | 31.12.2017 | 120 | 187976.4 | 31.12.2017 | [12 empty] | 2 | 2428183.26 | 31.12.2017 | 17834019.65 | 0 | 0 | 0 | 17834019.65
42 | г. Домодедово, с. Ям, ул. Морская, д.9 | 1964 | панели | 5 | 3 | 46 | 7 | 39 | 0 | 2019.5 | 1915 | 309.7 | 1605.3 | 100 | - | - | 1915 | 9441812.58 | 31.12.2017 |  |  |  | 505 | 2088149.75 | 31.12.2017 | 505 | 737577.75 | 31.12.2017 | 1800 | 5080790.53 | 31.12.2017 | 120 | 187976.4 | 31.12.2017 | [12 empty] | 2 | 2428183.26 | 31.12.2017 | 19964490.27 | 0 | 0 | 0 | 19964490.27
43 | г. Домодедово, с. Ям, ул. Почтовая, д.31 | 1965 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 3 | 13 | 0 | 824 | 743.2 | 100 | 643.2 | 37 | - | - | 741.8 | 848434.54 | 31.12.2017 |  |  |  | 659 | 2221403.33 | 31.12.2017 |  |  |  | 624 | 1083303.08 | 31.12.2017 | 104 | 162912.88 | 31.12.2017 | [15 empty] | 4316053.83 | 0 | 0 | 0 | 4316053.83
44 | г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Ильюшина, д.11 к.1 | 1964 | кирпич | 4 | 3 | 60 | 6 | 54 | 0 | 2312.2 | 1674.26 | 232.39 | 1441.87 | 82 | - | - | 2312.2 | 9609049.19 | 2018-12-31 |  |  |  | 1351.8 | 6224984.93 | 2018-12-31 |  |  |  | 1788.24 | 4340354.07 | 2018-12-31 | 134.46 | 219684.78 | 2018-12-31 | [12 empty] | 1 | 1731750.64 | 2018-12-31 | 22125823.61 | 0 | 0 | 0 | 22125823.61
45 | г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Ильюшина, д.11 к.4 | 1965 | кирпич | 5 | 4 | 70 | 10 | 60 | 0 | 3232.5 | 3193.9 | 432.3 | 2761.6 | 121 | - | - | 3200.3 | 13081773.6 | 2018-12-31 |  |  |  | 1130.3 | 5204986.29 | 2018-12-31 | 869.5 | 1324552.83 | 2018-12-31 | 2427 | 6054860.67 | 2018-12-31 | 145.6 | 237885.65 | 2018-12-31 | [12 empty] | 1 | 1731750.64 | 2018-12-31 | 27635809.68 | 0 | 0 | 0 | 27635809.68
46 | г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Южная, д.9 | 1960 | кирпич | 2 | 3 | 22 | 1 | 21 | 0 | 1029.4 | 940 | 47.5 | 892.5 | 34 | - | - | 940 | 5213277.54 | 2018-12-31 |  |  |  | 820 | 3563684.9 | 2018-12-31 |  |  |  | 880 | 1783119.11 | 2018-12-31 | 125 | 204228.75 | 2018-12-31 | [15 empty] | 10764310.3 | 0 | 0 | 0 | 10764310.3
47 | г. Домодедово, мкр. Западный, ш. Каширское, д.68 | 1966 | кирпич | 5 | 4 | 80 | 5 | 75 | 0 | 3543.6 | 3171.7 | 275.4 | 2896.3 | 140 | - | - | 1996.1 | 6319514.795 | 2018-12-31 |  |  |  | 1130 | 4911388.54 | 2018-12-31 | [12 empty] | 2300 | 12665335.03 | 2018-12-31 | [9 empty] | 23896238.365 | 0 | 0 | 0 | 23896238.365
48 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д.40А | 1992 | панели | 9 | 3 | 108 | 9 | 99 | 0 | 5678.8 | 5613.85 | 619.15 | 4994.7 | 286 | - | - |  |  |  | 3 | 5582761.74 | 2018-12-31 | [24 empty] | 2 | 2532595.14 | 2018-12-31 | 8115356.88 | 0 | 0 | 0 | 8115356.88
49 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская, д.1 | 1993 | кирпич | 9 | 3 | 97 | 4 | 93 | 0 | 4313.5 | 4183.2 | 190.5 | 3992.7 | 189 | - | - |  |  |  | 3 | 5582761.74 | 2018-12-31 | [24 empty] | 2 | 2532595.14 | 2018-12-31 | 8115356.88 | 0 | 0 | 0 | 8115356.88
50 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская, д.19 | 1992 | кирпич | 9 | 3 | 108 | 16 | 92 | 0 | 5719.4 | 5690.4 | 909.6 | 4780.8 | 292 | - | - | 3317 | 13403068.24 | 2018-12-31 | 3 | 5582761.74 | 2018-12-31 | [15 empty] | 4389.7 | 19775115.63 | 2018-12-31 | [6 empty] | 2 | 2532595.14 | 2018-12-31 | 41293540.75 | 0 | 0 | 0 | 41293540.75
51 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская, д.5 | 1958 | кирпич | 5 | 4 | 56 | 57 | 3 | 54 | 2798.65 | 2579.5 | 143.2 | 2436.3 | 104 | - | - | 3242.8 | 13175088.91 | 2018-12-31 |  |  |  | 859.3 | 3845093.93 | 2018-12-31 | 859.3 | 1309014.66 | 2018-12-31 | 2424 | 6214291.92 | 2018-12-31 | 152 | 248342.16 | 2018-12-31 | [15 empty] | 24791831.58 | 0 | 0 | 0 | 24791831.58
52 | г. Домодедово, п. санатория "Подмосковье", д.1 | 1993 | панели | 10 | 3 | 119 | 1 | 118 | 0 | 6262.8 | 6247.11 | 30.63 | 6216.48 | 248 | - | - |  |  |  | 3 | 5905720.11 | 2018-12-31 | [24 empty] | 2 | 2532595.14 | 2018-12-31 | 8438315.25 | 0 | 0 | 0 | 8438315.25
53 | г. Домодедово, с. Ильинское, д.20 | 1990 | панели | 5 | 4 | 76 | 22 | 54 | 0 | 4889.2 | 3968.85 | 1230.4 | 2738.45 | 219 | - | - | 3968.85 | 13762900.202 | 2018-12-31 | [12 empty] | 191.2 | 312388.3 | 2018-12-31 |  |  |  | 4080 | 20193411.35 | 2018-12-31 | [9 empty] | 34268699.852 | 0 | 0 | 0 | 34268699.852
54 | г. Домодедово, с. Ильинское, д.21 | 1985 | панели | 5 | 4 | 61 | 6 | 55 | 0 | 3369.9 | 2965.3 | 308.1 | 2657.2 | 155 | - | - | 2965.3 | 15430383.352 | 2018-12-31 | [12 empty] | 140.8 | 230043.26 | 2018-12-31 |  |  |  | 3010 | 15416159.12 | 2018-12-31 | [9 empty] | 31076585.732 | 0 | 0 | 0 | 31076585.732
55 | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.4 | 1962 | панели | 4 | 4 | 64 | 14 | 50 | 0 | 2921.6 | 2689.12 | 665.8 | 2023.32 | 138 | - | - | [12 empty] | 2137.7 | 6171788.25 | 2018-12-31 | 163.04 | 266379.64 | 2018-12-31 | [15 empty] | 6438167.89 | 0 | 0 | 0 | 6438167.89
56 | г. Домодедово, мкр. Авиационный, пр-кт. Академика Туполева, д.4 | 1985 | панели | 16 | 2 | 135 | 19 | 116 | 0 | 8395.7 | 8123.98 | 955.7 | 7168.28 | 353 | - | - | [21 empty] | 6373.4 | 28040933.37 | 2018-12-31 | [9 empty] | 28040933.37 | 0 | 0 | 15226227 | 12814706.37
57 | г. Домодедово, мкр. Авиационный, пр-кт. Академика Туполева, д.6 | 1984 | панели | 16 | 4 | 264 | 44 | 220 | 0 | 16539.21 | 16300.04 | 2725.2 | 13574.84 | 802 | - | - | [21 empty] | 12726.5 | 56514259.01 | 2018-12-31 | [9 empty] | 56514259.01 | 0 | 0 | 30687243 | 25827016.01
58 | г. Домодедово, мкр. Авиационный, пр-кт. Академика Туполева, д.8 | 1982 | панели | 16 | 2 | 132 | 14 | 118 | 0 | 8246.98 | 8067.3 | 887 | 7180.3 | 324 | - | - | [21 empty] | 6634.7 | 29160460.16 | 2018-12-31 | [9 empty] | 29160460.16 | 0 | 0 | 15834130 | 13326330.16
59 | г. Домодедово, с.Красный путь, ул.Зеленая, д.65 | 1974 | кирпич | 3 | 2 | 25 | 3 | 22 | 0 | 1214.67 | 1096.8 | 228.9 | 867.9 | 50 | - | - | 1096.8 | 5190226.4 | 2018-12-31 |  |  |  | 590 | 2571249.5 | 2018-12-31 | 544.9 | 834056.63 | 2018-12-31 | 980 | 2506593 | 2018-12-31 | 110 | 108582.6 | 2018-12-31 | [15 empty] | 11210708.13 | 0 | 0 | 6087415 | 5123293.13
60 | г. Домодедово, с.Красный путь, ул.Строительная, д.5 | 1972 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 0 | 16 | 0 | 812.36 | 748.8 | 0 | 748.8 | 21 | - | - | 750.5 | 4003272.46 | 2018-12-31 |  |  |  | 670 | 2366888.9 | 2018-12-31 | 512.3 | 784157.12 | 2018-12-31 | 580 | 1535384.06 | 2018-12-31 | 110 | 108582.6 | 2018-12-31 | [15 empty] | 8798285.14 | 0 | 0 | 4777469 | 4020816.14
61 | г. Домодедово, д.Житнево, д.7 | 1972 | кирпич | 3 | 2 | 18 | 2 | 16 | 0 | 906.45 | 846.2 | 72.1 | 774.1 | 53 | - | - | 846.2 | 4009845.88 | 2018-12-31 |  |  |  | 430 | 1873961.5 | 2018-12-31 |  |  |  | 750 | 1581747.75 | 2018-12-31 | 93 | 152674.38 | 2018-12-31 | [15 empty] | 7618229.51 | 0 | 0 | 4136699 | 3481530.51
62 | г. Домодедово, д.Образцово, д.3 | 1969 | кирпич | 2 | 3 | 22 | 1 | 21 | 0 | 1126.93 | 917.6 | 47.9 | 869.7 | 40 | - | - | 918.6 | 4706373.68 | 2018-12-31 |  |  |  | 585 | 2549459.25 | 2018-12-31 |  |  |  | 670 | 1628328.65 | 2018-12-31 | 125 | 205207.5 | 2018-12-31 | [15 empty] | 9089369.08 | 0 | 0 | 4935527 | 4153842.08
63 | г. Домодедово, мкр. Авиационный, пр-кт. Академика Туполева, д.10А* | 1994 | панели | 10 | 5 | 200 | 47 | 153 | 0 | 12146.2 | 10203.9 | 2523.82 | 7680.08 | 533 | - | - |  |  |  | 5 | 11738431.85 | 2019-12-31 | [24 empty] | 1 | 857601.82 | 2019-12-31 | 13679292.57 | 0 | 0 | 0 | 13679292.57
64 | г. Домодедово, мкр. Авиационный, пр-кт. Академика Туполева, д.20* | 1994 | панели | 9 | 5 | 260 | 61 | 199 | 0 | 16039.5 | 13443.3 | 3424.4 | 10018.9 | 676 | - | - |  |  |  | 5 | 11159309.05 | 2019-12-31 | [24 empty] | 1 | 1064541.41 | 2019-12-31 | 13275101.6 | 0 | 0 | 0 | 13275101.6
65 | г. Домодедово, мкр. Авиационный, пр-кт. Академика Туполева, д.3/1* | 1968 | панели | 9 | 1 | 48 | 4 | 44 | 0 | 2921.8 | 2098.1 | 197.7 | 1900.4 | 82 | - | - |  |  |  | 1 | 2231861.81 | 2019-12-31 | [24 empty] | 1 | 1064541.41 | 2019-12-31 | 3579893.89 | 0 | 0 | 0 | 3579893.89
66 | г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Зеленая, д.74* | 1968 | кирпич | 5 | 4 | 65 | 6 | 59 | 0 | 5207.1 | 3082.9 | 285.4 | 2797.5 | 132 | - | - | 9248.7 | 2333631.98 | 2019-12-31 |  |  |  | 919.5 | 4805642.67 | 2019-12-31 |  |  |  | 2375.96 | 2518068.03 | 2019-12-31 | [6 empty] | 2297 | 10376215.13 | 2019-12-31 | [9 empty] | 21756443.8 | 0 | 0 | 19090982 | 2665461.8
67 | г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Зеленая, д.85* | 1962 | кирпич | 5 | 4 | 80 | 4 | 76 | 0 | 4283.5 | 3160.5 | 158.4 | 3002.1 | 133 | - | - | 9481.5 | 2392372.08 | 2019-12-31 |  |  |  | 2722 | 5264088.39 | 2019-12-31 |  |  |  | 5430.56 | 3021842.95 | 2019-12-31 | [6 empty] | 2675.8 | 12087364.58 | 2019-12-31 | [9 empty] | 24723515.45 | 0 | 0 | 21682523 | 3040992.45
68 | г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д.1* | 1966 | панели | 5 | 4 | 80 | 11 | 69 | 0 | 4291.1 | 3525.1 | 538 | 2987.1 | 170 | - | - | 31778 | 18453668.62 | 2019-12-31 |  |  |  | 875.3 | 4541601.02 | 2019-12-31 | 875.3 | 2166166.18 | 2019-12-31 | 4875.3 | 7043209.27 | 2019-12-31 | 152.9 | 375158.5 | 2019-12-31 | [12 empty] | 1 | 1064541.41 | 2019-12-31 | 36537758.7 | 0 | 0 | 0 | 36537758.7
69 | г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Коммунистическая 1-я, д.39* | 1993 | панели | 10 | 3 | 120 | 22 | 98 | 0 | 8644.9 | 6221.3 | 923.4 | 5297.9 | 284 | - | - |  |  |  | 3 | 7043059.11 | 2019-12-31 | [24 empty] | 1 | 1064541.41 | 2019-12-31 | 8804854.16 | 0 | 0 | 0 | 8804854.16
70 | г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Набережная, д.3* | 1994 | панели | 9 | 1 | 36 | 5 | 31 | 0 | 3101 | 2134.7 | 277.2 | 1857.5 | 105 | - | - |  |  |  | 1 | 2231861.81 | 2019-12-31 | [24 empty] | 1 | 857601.82 | 2019-12-31 | 3355157.5 | 0 | 0 | 0 | 3355157.5
71 | г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Набережная, д.5* | 1993 | панели | 9 | 1 | 35 | 3 | 32 | 0 | 3204.6 | 2211.9 | 193.2 | 2018.7 | 108 | - | - |  |  |  | 1 | 2231861.81 | 2019-12-31 | [27 empty] | 2423801.92 | 0 | 0 | 0 | 2423801.92
72 | г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Новомосковская, д.2* | 1965 | кирпич | 4 | 3 | 48 | 0 | 48 | 0 | 2338.8 | 2052.3 | 0 | 2052.3 | 88 | - | - | 14387.4 | 8402141.31 | 2019-12-31 |  |  |  | 3234.6 | 6905033.59 | 2019-12-31 | 691.2 | 1710561.02 | 2019-12-31 | 4976 | 4526285.84 | 2019-12-31 | 134 | 328785.08 | 2019-12-31 | [12 empty] | 2 | 1475504.15 | 2019-12-31 | 25356265.76 | 0 | 0 | 0 | 25356265.76
73 | г. Домодедово, мкр. Центральный, проезд. Кутузовский, д.10* | 1987 | панели | 5 | 6 | 89 | 4 | 85 | 0 | 5096.7 | 4412.7 | 123.4 | 4289.3 | 177 | - | - | 13238.1 | 8044175.59 | 2019-12-31 |  |  |  | 1189.9 | 6226299.39 | 2019-12-31 |  |  |  | 3361.14 | 5051147.12 | 2019-12-31 | 214.6 | 526546.85 | 2019-12-31 |  |  |  | 3219 | 14410336.35 | 2019-12-31 | [9 empty] | 37204736.76 | 0 | 0 | 32628554 | 4576182.76
74 | г. Домодедово, мкр. Центральный, проезд. Кутузовский, д.12* | 1994 | панели | 9 | 4 | 128 | 10 | 118 | 0 | 9335.8 | 7208.9 | 518 | 6690.9 | 321 | - | - |  |  |  | 4 | 11698163.04 | 2019-12-31 | [24 empty] | 1 | 857601.82 | 2019-12-31 | 13635560.65 | 0 | 0 | 0 | 13635560.65
75 | г. Домодедово, мкр. Центральный, проезд. Кутузовский, д.16* | 1979 | панели | 5 | 2 | 90 | 8 | 82 | 0 | 3917.9 | 3626.4 | 340.53 | 3285.87 | 182 | - | - | 10879.2 | 6610782.15 | 2019-12-31 |  |  |  | 1073.6 | 5473846.42 | 2019-12-31 |  |  |  | 3576.13 | 3548784.17 | 2019-12-31 | 158.69 | 389364.96 | 2019-12-31 |  |  |  | 3528.75 | 15796978.69 | 2019-12-31 | [9 empty] | 34556255.44 | 0 | 0 | 30305836 | 4250419.44
76 | г. Домодедово, мкр. Центральный, проезд. Кутузовский, д.19* | 1994 | панели | 10 | 2 | 80 | 3 | 77 | 0 | 4735.5 | 4099.9 | 768.4 | 3331.5 | 185 | - | - | 12299.7 | 9962675 | 2019-12-31 | 2 | 4695372.74 | 2019-12-31 | 606.62 | 3213888.8 | 2019-12-31 |  |  |  | 3643.48 | 3872891.64 | 2019-12-31 | 119.12 | 292275.21 | 2019-12-31 |  |  |  | 3573.6 | 16080735.43 | 2019-12-31 | [6 empty] | 1 | 1064541.41 | 2019-12-31 | 42552064.93 | 0 | 0 | 37318161 | 5233903.93
77 | г. Домодедово, мкр. Центральный, проезд. Кутузовский, д.9* | 1961 | кирпич | 4 | 3 | 48 | 9 | 39 | 0 | 2279.44 | 2037.84 | 366.3 | 1671.54 | 108 | - | - | 6113.52 | 3059409.19 | 2019-12-31 |  |  |  | 2458.52 | 4175778.74 | 2019-12-31 |  |  |  | 3270.72 | 2635618.21 | 2019-12-31 | 133.8 | 328294.36 | 2019-12-31 |  |  |  | 1603.2 | 8177586.53 | 2019-12-31 | [9 empty] | 19957082.13 | 0 | 0 | 17502361 | 2454721.13
78 | г. Домодедово, мкр. Центральный, проезд. Подольский, д.4* | 1985 | панели | 9 | 3 | 108 | 11 | 97 | 0 | 6435.92 | 5590.32 | 654.6 | 4935.72 | 255 | - | - | 16770.96 | 13584365.79 | 2019-12-31 |  |  |  | 837.9 | 4427622.02 | 2019-12-31 |  |  |  | 3819.1 | 4477271.56 | 2019-12-31 | 123.26 | 302433.2 | 2019-12-31 |  |  |  | 3721.03 | 16744151.27 | 2019-12-31 | [9 empty] | 42935926.4 | 0 | 0 | 37654807 | 5281119.4
79 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Горького, д.1* | 1963 | кирпич | 4 | 3 | 48 | 8 | 40 | 0 | 2190.8 | 2012.9 | 362.5 | 1650.4 | 101 | - | - | 6038.7 | 3021966.76 | 2019-12-31 |  |  |  | 2256.18 | 5589150.73 | 2019-12-31 |  |  |  | 3253.42 | 2588379.83 | 2019-12-31 | 108.27 | 265653.44 | 2019-12-31 |  |  |  | 1595.3 | 8137290.29 | 2019-12-31 | [9 empty] | 21288250.98 | 0 | 0 | 18669796 | 2618454.98
80 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Кирова, д.1/1* | 1997 | панели | 9 | 2 | 72 | 5 | 67 | 0 | 4153.9 | 3679.3 | 186.6 | 3492.7 | 175 | - | - | [6 empty] | 566.1 | 2989398.47 | 2019-12-31 |  |  |  | 3127.93 | 3426755.45 | 2019-12-31 | 108.09 | 265211.79 | 2019-12-31 |  |  |  | 3062.55 | 13781076.87 | 2019-12-31 | [9 empty] | 22222212.66 | 0 | 0 | 19488881 | 2733331.66
81 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Кирова, д.3/1* | 2001 | панели | 9 | 4 | 144 | 15 | 129 | 0 | 11186.3 | 9572.6 | 996.4 | 8576.2 | 373 | - | - | 28717.8 | 11728349.52 | 2019-12-31 |  |  |  | 1430.2 | 7474774.81 | 2019-12-31 |  |  |  | 5453.46 | 6244112.16 | 2019-12-31 | 189 | 463734.18 | 2019-12-31 |  |  |  | 5322.7 | 23951458.05 | 2019-12-31 | [9 empty] | 54150597.6 | 0 | 0 | 47490074 | 6660523.6
82 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Кирова, д.5/1* | 1998 | панели | 10 | 2 | 79 | 2 | 77 | 0 | 5423.58 | 4775.58 | 118.2 | 4657.38 | 210 | - | - | [6 empty] | 652.4 | 3443707.14 | 2019-12-31 |  |  |  | 4074.88 | 4200527 | 2019-12-31 | 120.15 | 294802.44 | 2019-12-31 |  |  |  | 4005 | 18021979.35 | 2019-12-31 | [9 empty] | 28193663.3 | 0 | 0 | 24725843 | 3467820.3
83 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д.2* | 1962 | кирпич | 4 | 3 | 48 | 7 | 41 | 0 | 2201.1 | 2043.7 | 336 | 1707.7 | 144 | - | - | 6131.1 | 3068206.81 | 2019-12-31 |  |  |  | 2469.6 | 4182694.3 | 2019-12-31 |  |  |  | 3050.33 | 2622080.32 | 2019-12-31 | 120.15 | 294802.44 | 2019-12-31 |  |  |  | 1489.63 | 7598289.81 | 2019-12-31 | [9 empty] | 19293956.02 | 0 | 0 | 16920799 | 2373157.02
84 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д.24* | 1976 | кирпич | 5 | 2 | 40 | 3 | 37 | 0 | 2464.7 | 1805.1 | 132.4 | 1672.7 | 93 | - | - | 5415.3 | 2709996.64 | 2019-12-31 |  |  |  | 495.9 | 2636990.25 | 2019-12-31 |  |  |  | 1603.88 | 2155198.78 | 2019-12-31 | 93.15 | 228554.7 | 2019-12-31 |  |  |  | 1552.5 | 7918976.48 | 2019-12-31 | [9 empty] | 16995592.49 | 0 | 0 | 14905135 | 2090457.49
85 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д.34* | 2002 | панели | 10 | 3 | 120 | 10 | 110 | 0 | 6700.75 | 5468.35 | 502.5 | 4965.85 | 231 | - | - | 16405.05 | 13287981.13 | 2019-12-31 |  |  |  | 864 | 4505951.84 | 2019-12-31 |  |  |  | 4889.48 | 4923470.58 | 2019-12-31 | 156.86 | 384874.83 | 2019-12-31 |  |  |  | 4815.6 | 21669573.97 | 2019-12-31 | [9 empty] | 48622231.66 | 0 | 0 | 42641697 | 5980534.66
86 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д.34А* | 1994 | панели | 10 | 2 | 80 | 11 | 69 | 0 | 4564.6 | 4088.2 | 455.3 | 3632.9 | 208 | - | - | 12264.6 | 9934244.24 | 2019-12-31 | 2 | 4695372.74 | 2019-12-31 | 576 | 3060174.56 | 2019-12-31 |  |  |  | 3315.3 | 3727928.09 | 2019-12-31 | 118.3 | 290263.25 | 2019-12-31 |  |  |  | 3241.42 | 14585968.62 | 2019-12-31 | [6 empty] | 1 | 1064541.41 | 2019-12-31 | 40571323.3 | 0 | 0 | 35581051 | 4990272.3
87 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д.36* | 1983 | панели | 9 | 7 | 250 | 19 | 231 | 0 | 15486 | 12823.2 | 1054.9 | 11768.3 | 570 | - | - | 38469.6 | 31160119.54 | 2019-12-31 |  |  |  | 2210.6 | 11613743.39 | 2019-12-31 |  |  |  | 10565.53 | 11716390.56 | 2019-12-31 | 356.2 | 873979.44 | 2019-12-31 |  |  |  | 10336.2 | 46511556.29 | 2019-12-31 | [9 empty] | 110637107.1 | 0 | 0 | 97028743 | 13608364.1
88 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д.38* | 1981 | панели | 9 | 6 | 215 | 16 | 199 | 0 | 12252.17 | 10999.77 | 856.3 | 10143.47 | 506 | - | - | 32999.31 | 26729221.11 | 2019-12-31 |  |  |  | 1716.8 | 9061066.51 | 2019-12-31 |  |  |  | 10500.14 | 11128100.67 | 2019-12-31 | 332.23 | 815166.17 | 2019-12-31 |  |  |  | 10304 | 46366660.48 | 2019-12-31 | [9 empty] | 102192833.4 | 0 | 0 | 89623115 | 12569718.4
89 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д.4* | 1968 | кирпич | 5 | 4 | 80 | 5 | 75 | 0 | 3481.6 | 3224.6 | 220.3 | 3004.3 | 200 | - | - | 9673.8 | 4841091.99 | 2019-12-31 |  |  |  | 3102.84 | 5270149.61 | 2019-12-31 |  |  |  | 4792.15 | 4735191.02 | 2019-12-31 | 145.72 | 357541.51 | 2019-12-31 |  |  |  | 2315.6 | 11811389.32 | 2019-12-31 | [9 empty] | 29338684.71 | 0 | 0 | 25730026 | 3608658.71
90 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д.40А* | 1992 | панели | 9 | 3 | 108 | 9 | 99 | 0 | 5678.8 | 5613.85 | 619.15 | 4994.7 | 286 | - | - | 17020.2 | 13786248.54 | 2019-12-31 |  |  |  | 864 | 4558645.59 | 2019-12-31 |  |  |  | 4499.61 | 4994098.48 | 2019-12-31 | 163.02 | 399989.13 | 2019-12-31 |  |  |  | 4401.54 | 19806357.8 | 2019-12-31 | [9 empty] | 47290238.73 | 0 | 0 | 41473539 | 5816699.73
91 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д.42* | 1991 | панели | 9 | 2 | 72 | 6 | 66 | 0 | 3988.1 | 3782.3 | 317.2 | 3465.1 | 210 | - | - | 11356.2 | 9198446.3 | 2019-12-31 |  |  |  | 581.6 | 3067209.4 | 2019-12-31 |  |  |  | 3262.18 | 3528714.29 | 2019-12-31 | 118.9 | 291735.42 | 2019-12-31 |  |  |  | 3196.8 | 14385184.42 | 2019-12-31 | [9 empty] | 33091820.76 | 0 | 0 | 29021527 | 4070293.76
92 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д.42А* | 1994 | панели | 9 | 2 | 72 | 8 | 64 | 0 | 4051.7 | 3621.4 | 428.3 | 3193.1 | 191 | - | - | 10864.2 | 8799929.58 | 2019-12-31 | 2 | 4463723.62 | 2019-12-31 | 630.5 | 3312690.33 | 2019-12-31 |  |  |  | 3088.73 | 3396984.22 | 2019-12-31 | 107.55 | 263886.83 | 2019-12-31 |  |  |  | 3023.35 | 13604681.96 | 2019-12-31 | [6 empty] | 1 | 1064541.41 | 2019-12-31 | 37908391.62 | 0 | 0 | 33245659 | 4662732.62
93 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д.44* | 1995 | панели | 9 | 6 | 216 | 20 | 196 | 0 | 12350.61 | 11188.11 | 1125.6 | 10062.51 | 545 | - | - | 33564.33 | 27186883.54 | 2019-12-31 |  |  |  | 1655.2 | 8751830.81 | 2019-12-31 |  |  |  | 7391.46 | 8767151.47 | 2019-12-31 | 255.96 | 628028.58 | 2019-12-31 |  |  |  | 7195.32 | 32378004.61 | 2019-12-31 | [9 empty] | 84395122.32 | 0 | 0 | 74014522 | 10380600.32
94 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д.46* | 1996 | панели | 10 | 3 | 120 | 10 | 110 | 0 | 7010.76 | 6149.06 | 535.2 | 5613.86 | 291 | - | - | 18447.18 | 14942092.82 | 2019-12-31 |  |  |  | 850.9 | 4492882.8 | 2019-12-31 |  |  |  | 4732.07 | 5170644.88 | 2019-12-31 | 148.95 | 365466.7 | 2019-12-31 |  |  |  | 4634 | 20852397.58 | 2019-12-31 | [9 empty] | 49764304.46 | 0 | 0 | 43643295 | 6121009.46
95 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская, д.10* | 1967 | кирпич | 5 | 4 | 60 | 7 | 53 | 0 | 2688.69 | 2383.4 | 254.8 | 2128.6 | 117 | - | - | 7150.2 | 3578198.41 | 2019-12-31 |  |  |  | 868.14 | 4653199.89 | 2019-12-31 |  |  |  | 2521.86 | 3528778.77 | 2019-12-31 | 145.8 | 357737.8 | 2019-12-31 |  |  |  | 2429.1 | 12390328.99 | 2019-12-31 | [9 empty] | 26615952.85 | 0 | 0 | 23342191 | 3273761.85
96 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская, д.17А* | 1994 | панели | 9 | 4 | 144 | 10 | 134 | 0 | 8606.33 | 7426.73 | 536.7 | 6890.03 | 277 | - | - |  |  |  | 4 | 8927447.24 | 2019-12-31 | [24 empty] | 1 | 857601.82 | 2019-12-31 | 10626563.29 | 0 | 0 | 0 | 10626563.29
97 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская, д.8* | 1964 | кирпич | 5 | 4 | 64 | 7 | 57 | 0 | 3465.2 | 2575.8 | 293.1 | 2282.7 | 90 | - | - | 7727.4 | 3867048.54 | 2019-12-31 |  |  |  | 2340.8 | 5307426.34 | 2019-12-31 |  |  |  | 4968.36 | 3842305.17 | 2019-12-31 | 146.3 | 358964.61 | 2019-12-31 |  |  |  | 2437.8 | 12434705.86 | 2019-12-31 | [9 empty] | 28030149.29 | 0 | 0 | 24582441 | 3447708.29
98 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.40 к.1* | 1974 | панели | 5 | 6 | 89 | 17 | 72 | 0 | 4833.6 | 4345.2 | 821.4 | 3523.8 | 222 | - | - | 13035.6 | 7921125.79 | 2019-12-31 |  |  |  | 972.6 | 5072207.86 | 2019-12-31 |  |  |  | 3062.54 | 4824369.38 | 2019-12-31 | 208.6 | 511825.13 | 2019-12-31 |  |  |  | 2920.4 | 13073608.66 | 2019-12-31 | [9 empty] | 34103806.6 | 0 | 0 | 29909038 | 4194768.6
99 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.59* | 1974 | панели | 5 | 4 | 60 | 4 | 56 | 0 | 3015 | 2691.9 | 194.7 | 2497.2 | 136 | - | - | 8075.7 | 4907226.03 | 2019-12-31 |  |  |  | 692.2 | 3643505.53 | 2019-12-31 |  |  |  | 2174.76 | 3265166.73 | 2019-12-31 | 138.8 | 340562.46 | 2019-12-31 |  |  |  | 2082 | 9320385.3 | 2019-12-31 | [9 empty] | 23323854.82 | 0 | 0 | 20455021 | 2868833.82
100 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.61* | 1973 | панели | 5 | 4 | 60 | 1 | 59 | 0 | 3062.1 | 2737.3 | 61.8 | 2675.5 | 120 | - | - | 8211.9 | 4989988.42 | 2019-12-31 |  |  |  | 692 | 3768966.52 | 2019-12-31 |  |  |  | 2174.16 | 3264711.05 | 2019-12-31 | 138.76 | 340464.31 | 2019-12-31 |  |  |  | 2081.4 | 9317699.31 | 2019-12-31 | [9 empty] | 23546466.96 | 0 | 0 | 20650252 | 2896214.96
101 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.89А* | 1994 | кирпич | 10 | 2 | 80 | 15 | 65 | 0 | 5112.91 | 4430.11 | 869.5 | 3560.61 | 196 | - | - |  |  |  | 2 | 4695372.74 | 2019-12-31 | [24 empty] | 1 | 1064541.41 | 2019-12-31 | 6255266.76 | 0 | 0 | 0 | 6255266.76
102 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.93А* | 1991 | панели | 9 | 2 | 72 | 2 | 70 | 0 | 4195.3 | 3750.9 | 89.9 | 3661 | 180 | - | - | 11252.7 | 4595602.68 | 2019-12-31 |  |  |  | 591.7 | 3117912 | 2019-12-31 |  |  |  | 3884.4 | 9400769.51 | 2019-12-31 | 121.76 | 298752.77 | 2019-12-31 |  |  |  | 3287.52 | 14793412.62 | 2019-12-31 | [9 empty] | 34976204.25 | 0 | 0 | 30674131 | 4302073.25
103 | г. Домодедово, п. санатория "Подмосковье", д.16* | 1993 | кирпич | 9 | 2 | 72 | 11 | 61 | 0 | 5558.9 | 3954 | 671.6 | 3282.4 | 222 | - | - |  |  |  | 2 | 4463723.62 | 2019-12-31 | [24 empty] | 3 | 2300346.07 | 2019-12-31 | 7345779.67 | 0 | 0 | 0 | 7345779.67
104 | г. Домодедово, п. станции Повадино, д.1* | 1968 | панели | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 877.4 | 521.7 | 88.2 | 433.5 | 17 | - | - | 6082.1 | 3895839.55 | 2019-12-31 |  |  |  | 1596.2 | 3404289.43 | 2019-12-31 | 239.1 | 591717.51 | 2019-12-31 | 1033.01 | 1056036.72 | 2019-12-31 | 69.47 | 170452.98 | 2019-12-31 |  |  |  | 495.55 | 2218403.91 | 2019-12-31 | [9 empty] | 12311699.74 | 0 | 0 | 0 | 12311699.74
105 | г. Домодедово, п. станции Повадино, д.2* | 1968 | панели | 2 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 877.1 | 521.4 | 0 | 521.4 | 12 | - | - | 6076.6 | 3891981.04 | 2019-12-31 |  |  |  | 1594.8 | 3401146.21 | 2019-12-31 | 283.5 | 701597.3 | 2019-12-31 | 1033.01 | 1056036.72 | 2019-12-31 | 69.47 | 170452.98 | 2019-12-31 |  |  |  | 495.55 | 2218403.91 | 2019-12-31 | [9 empty] | 12423425.3 | 0 | 0 | 0 | 12423425.3
106 | г. Домодедово, п. станции Повадино, д.3* | 1968 | панели | 2 | 2 | 12 | 1 | 11 | 0 | 889.6 | 523.3 | 44.1 | 479.2 | 11 | - | - | 6096.5 | 3902737.75 | 2019-12-31 |  |  |  | 1596.2 | 3404289.43 | 2019-12-31 | 294 | 727582.38 | 2019-12-31 | 1033.01 | 1056036.72 | 2019-12-31 | 69.47 | 170452.98 | 2019-12-31 |  |  |  | 495.55 | 2218403.91 | 2019-12-31 | [9 empty] | 12466740.42 | 0 | 0 | 0 | 12466740.42
107 | г. Домодедово, п. станции Повадино, д.4* | 1968 | панели | 2 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 879.9 | 524.2 | 0 | 524.2 | 13 | - | - | 6101.8 | 3904052.82 | 2019-12-31 |  |  |  | 1594.8 | 3401146.21 | 2019-12-31 | 283.5 | 701597.3 | 2019-12-31 | 1033.01 | 1056036.72 | 2019-12-31 | 69.47 | 170452.98 | 2019-12-31 |  |  |  | 495.55 | 2218403.91 | 2019-12-31 | [9 empty] | 12436535.27 | 0 | 0 | 0 | 12436535.27
108 | г. Домодедово, с. Вельяминово, д.40* | 1984 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 695.4 | 422.5 | 128.9 | 293.6 | 35 | - | - | 1267.5 | 319815.6 | 2019-12-31 |  |  |  | 301.8 | 1536131.61 | 2019-12-31 |  |  |  | 442.27 | 291725.61 | 2019-12-31 | [6 empty] | 436.45 | 1971571.22 | 2019-12-31 | [9 empty] | 4473499.05 | 0 | 0 | 0 | 4473499.05
109 | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.9* | 1966 | панели | 4 | 4 | 64 | 12 | 52 | 0 | 3575.6 | 2667.3 | 529.9 | 2137.4 | 158 | - | - | [12 empty] | 4570.8 | 7612286.04 | 2019-12-31 | 181.84 | 446166.26 | 2019-12-31 | [15 empty] | 8751479.21 | 0 | 0 | 0 | 8751479.21
* По данным МКД стоимость работ указана без учета ПСД и строительного контроля