## 4
Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Домодедово
от 16.08.2024 № 4299
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Домодедово
«Формирование современной комфортной городской среды» ,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово
от 31.10.2022 № 3300»
«4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Домодедово
«Формирование современной комфортной городской среды»
№п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответсвенный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (Y.ХХ.ZZ)
[5 empty] | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Повышение качества и комфорта городской среды в городском округе Домодедово
1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Приоритетный, Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единица | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово | 1.F2.01, 1.F2.02, 1.F2.03, 1.01.01, 1.01.02,1.01.20
2 | Количество установленных детских, игровых площадок | Приоритетный, Отраслевой показатель | единица | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.01.03, 1.01.21
3 | Реализованы проекты победителей Всероссийсукого конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Приоритетный, Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.F2.04
4 | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Приоритетный, Отраслевой показатель | процент | 98.76 | 98.76 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |  | 1.01.04
5 | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Приоритетный, Отраслевой показатель | процент | 96.82 | 96.82 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 |  | 1.01.04
6 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Приоритетный Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | процент | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 1.F2.01, 1.F2.02, 1.F2.03, 1.F2.04, 1.01.01, 1.01.02, 1.01.03, 1.01.04, 2.01.03
2. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения в городском округе Домодедово
1 | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Приоритетный, Отраслевой показатель | единица | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово | 2.F2.01
2 | Устранены дефекты асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Приоритетный, Отраслевой показатель | кв.метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.01.01
3 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | Приоритетный, Отраслевой показатель | единица | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2.01.02
4 | Приобретена коммунальная техника | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.01.04
5 | Обустроено и модернизировано контейнерных площадок | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 68 | 43 | 0 | 0 |  | 2.01.09
6 | Благоустроены дворовые территории за счет средств городского округа Домодедово Московской области | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.01.17
7 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств городского округа Домодедово Московской области | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.01.02
8 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Тыс. квадратных метров | 0 | 2833.35 | 3319.33 | 3319.33 | 3319.33 | 3319.33 |  | 2.01.16, 2.01.18
9 | Замена детских игровых площадок | Приоритетный, Отраслевой показатель | единица | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2.01.20
10 | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Отраслевой показатель | единица | 0 | 3112 | 2672 | 0 | 0 | 0 |  | 2.01.21, 2.01.22
11 | Установка шкафов управления наружным освещением | Отраслевой показатель | единица | 0 | 10 | 81 | 0 | 0 | 0 |  | 2.01.23
12 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Муниципальный показатель | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.02.01
13 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Муниципальный показатель | единица | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2.03.01
14 | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Приоритетный Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2.01.30

## Подпрограмма1
Приложение №2 к постановлению Администрации городского округа Домодедово
от _________________ № ____________
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Домодедово
«Формирование современной комфортной городской среды»,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово
от 31.10.2022 № 3300»
7. Подпрограмма I "Комфортная городская среда"
7.1. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»
№ п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | [8 empty] | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
[6 empty] | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 0 | 459489.27 | 291669.27 | 96140 |  |  |  |  | 71680 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 142109.78 | 142109.78 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 157848.77 | 48933.59 | 62394.86 |  |  |  |  | 46520.32 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 159530.72 | 100625.9 | 33745.14 |  |  |  |  | 25159.68 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 0 | 289282 | 289282 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 142109.78 | 142109.78 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 47369.93 | 47369.93 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 99802.29 | 99802.29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Благоустроены общественные территории, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 0 | 2387.27 | 2387.27 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 1563.66 | 1563.66 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 823.61 | 823.61 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Благоустроены общественные территории, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023-2027 | Итого | 0 | 167820 | 0 | 96140 |  |  |  |  | 71680 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 108915.18 | 0 | 62394.86 |  |  |  |  | 46520.32 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 58904.82 | 0 | 33745.14 |  |  |  |  | 25159.68 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Благоустроены скверы, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1.4. | Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу», ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 01 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 0 | 319809 | 243816.76 | 47852.24 |  |  |  |  | 0 | 28140 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 164548.21 | 146285.35 | 0 |  |  |  |  | 0 | 18262.86 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 155260.79 | 97531.41 | 47852.24 |  |  |  |  | 0 | 9877.14 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 01.01. Изготовление и установка стел | 2023-2027 | Итого | 0 | 28140 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 28140 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 18262.86 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 18262.86 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 9877.14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 9877.14 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
| Изготовлено и установлено стел | X | ед. |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2.1. | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2027 | Итого | 0 | 211522.05 | 211522.05 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 138546.94 | 138546.94 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 72975.11 | 72975.11 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Благоустроены лесопарковые зоны, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Мероприятие 01.03 Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023-2027 | Итого | 15400 | 20949.74 | 20949.74 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 4620 | 6284.92 | 6284.92 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 10780 | 14664.82 | 14664.82 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Установлены детские игровые площадки, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Мероприятие 01.04. Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2023-2027 | Итого | 0 | 18329.71 | 4844.97 | 13484.74 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 1453.49 | 1453.49 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 16876.22 | 3391.48 | 13484.74 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| На территориях общественного пользования в пределах городской чертыи вне городской черты повышен уровень освещенности, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2.4. | Мероприятие 01.20 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)» | 2023-2027 | Итого |  | 34367.5 | 0 | 34367.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 34367.5 | 0 | 34367.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
2.5. | Мероприятие 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0 | 6500 | 6500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 6500 | 6500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Установлены детские, игровые площадки за счет средств городского округа Домодедово, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме I: |  | Итого | 0 | 779298.27 | 535486.03 | 143992.24 |  |  |  |  | 71680 | 28140 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 142109.78 | 142109.78 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 322396.98 | 195218.94 | 62394.86 |  |  |  |  | 46520.32 | 18262.86 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 314791.51 | 198157.31 | 81597.38 |  |  |  |  | 25159.68 | 9877.14 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
»

## 7.2
7.2. Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2023 г. по Губернаторской программе "Наше Подмосковье", финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03. "Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований " Подпрограммы I "Комфортная городская среда"
№ п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта стотительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
[9 empty] | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | г.о. Домодедово, г. Домодедово, ул. Лунная, д. 7 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 2023-10-17 | 6069.5 |  | Итого | 6069.5 | 6069.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета Московской области | 1820.85 | 1820.85 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета городского округа Домодедово | 4248.65 | 4248.65 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г.о. Домодедово, г. Домодедово, ул. Королева, д. 3 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 2023-10-17 | 6069.5 |  | Итого | 6069.5 | 6069.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета Московской области | 1820.85 | 1820.85 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета городского округа Домодедово | 4248.65 | 4248.65 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. 1-ая Южная, д.21 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 2023-10-17 | 8810.74 |  | Итого | 8810.74 | 8810.74 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета Московской области | 2643.22 | 2643.22 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета городского округа Домодедово | 6167.52 | 6167.52 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7.3
7.3. Адресный перечень общественных территорий городского округа Домодедово для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2027 годах, финансирование которых предусмотрено мероприятиями F2.01. "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий", F2.03. " Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)", 01.01. "Изготовление и установка стел", 01.02 "Благоустройство лесопарковых зон",01.20 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)» Подпрограммы I "Комфортная городская среда"
№п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации
1 | МАУК «Городской парк культуры и отдыха «Ёлочки» ОП "Взлет" | 2023
2 | Благоустройство лесопарковой зоны «Гальчино»», адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Гальчино и СНТ «Барыбино | 2023
3 | Сквер у железнодорожной станции «Белые Столбы» по адресу: г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, улица Кирова, 3А | 2024
4 | Благоустройство территории у Храма в деревне Акулинино | 2024
5 | Благоустройство территории у Школы на 825 мест г.о. Домодедово, ул. Высотная | 2024
6 | Благоустройство сквера за Администрацией г.о. Домодедово и территорий вблизи ул. Горького (территория вблизи Привокзальной площади) | 2025
7 | Изготовление и установка стелы по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, д. Степыгино | 2026

## Подпрограмма2
Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Домодедово
от 16.08.2024 № 4299
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Домодедово
«Формирование современной комфортной городской среды»,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово
от 31.10.2022 № 3300»
8. Подпрограмма II "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области"
8.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»
№ п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | [8 empty] | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
[6 empty] | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 0 | 25801.92 | 1643.76 | 8037.34 |  |  |  |  | 8060.41 | 8060.41 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 1076.65 | 1076.65 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 24725.27 | 567.11 | 8037.34 |  |  |  |  | 8060.41 | 8060.41 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие F2.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 729.19 | 25801.92 | 1643.76 | 8037.34 |  |  |  |  | 8060.41 | 8060.41 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 467.41 | 1076.65 | 1076.65 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 261.78 | 24725.27 | 567.11 | 8037.34 |  |  |  |  | 8060.41 | 8060.41 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого | 0 | 3555246.75 | 751190.96 | 926827.49 |  |  |  |  | 836841.1 | 807597.2 | 232790 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 29956.91 | 2599.45 | 14132.85 |  |  |  |  | 11744.61 | 1480 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 3525289.84 | 748591.51 | 912694.64 |  |  |  |  | 825096.49 | 806117.2 | 232790
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 01.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 17124.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 17124.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м | X | Х |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Мероприятие 01.02. Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2027 | Итого | 0 | 18458.1 | 1808.35 | 1241.41 |  |  |  |  | 7704.17 | 7704.17 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 1184.45 | 1184.45 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 17273.65 | 623.9 | 1241.41 |  |  |  |  | 7704.17 | 7704.17 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
2.3. | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполономоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027 | Итого | 0 | 7707.8 | 1940.6 | 1922.4 |  |  |  |  | 1922.4 | 1922.4 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 5855 | 1415 | 1480 |  |  |  |  | 1480 | 1480 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 1852.8 | 525.6 | 442.4 |  |  |  |  | 442.4 | 442.4 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| В городском округе Домодедово созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.4. | Мероприятие 01.04. Приобретение коммунальной техники | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Приобретена коммунальная техника, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств | X | кв.м. |  | Всего |  | ИТОГО | В том числе по кварталам |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | I | II | III | IV
[5 empty] | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Мероприятие 1.9 «Устройство и модернизация контейнерных площадок» | 2023-2027 | Итого | 0 | 48739.83 | 0 | 19495.93 |  |  |  |  | 29243.9 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 22917.46 | 0 | 12652.85 |  |  |  |  | 10264.61 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 25822.37 | 0 | 6843.08 |  |  |  |  | 18979.29 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Обустроено и модернизировано контейнерных площадок, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 111 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 43 | 0 | 0
2.6. | Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023-2027 | Итого | 0 | 2132252.75 | 494446.61 | 562011.38 |  |  |  |  | 537897.38 | 537897.38 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 2132252.75 | 494446.61 | 562011.38 |  |  |  |  | 537897.38 | 537897.38 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м | X | Х |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 2570.62 | 2570.62 | 2570.62 | 2570.62 | 2570.62 | 2570.62 | 2570.62 | 2570.62 | 2570.62 | 2570.62
2.7. | Мероприятие 01.17. Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Благоустроены дворовые территории за счет средств городского округа Домодедово Московской области, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого |  | 127884.5 | 15454.5 | 33580 |  |  |  |  | 33580 | 33580 | 11690 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 127884.5 | 15454.5 | 33580 |  |  |  |  | 33580 | 33580 | 11690
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м | X | Х |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 748,71 | 262,73 | 748,71 | 748,71 | 748,71 | 748,71 | 748,71 | 748,71 | 748,71 | 748,71
2.9. | Мероприятие 01.19. Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств | X | кв.м. |  | Всего |  | ИТОГО | В том числе по кварталам |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | I | II | III | IV
[5 empty] | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | Мероприятие 01.20.Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 | Итого | 10000 | 4000 | 0 | 4000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 10000 | 4000 | 0 | 4000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Замена детских игровых площадок, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2.10. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | Итого | 208995.05 | 1132629.55 | 228399.8 | 230143.25 |  |  |  |  | 226493.25 | 226493.25 | 221100 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 208995.05 | 1132629.55 | 228399.8 | 230143.25 |  |  |  |  | 226493.25 | 226493.25 | 221100
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Количество светильников, ед | X | Х |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 2900 | 600 | 600 | 100 | 300 | 500 | 600 | 600 | 550 | 550
2.11. | Мероприятие 01.22. Замена неонергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2027 | Итого | 13694.08 | 66000 | 6000 | 60000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 13694.08 | 66000 | 6000 | 60000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 5784 | 3112 | 2672 | 500 | 1200 | 1900 | 2672 | 0 | 0 | 0
2.12. | Мероприятие 01.23. Установка шкафов управления наружным освещением | 2023-2027 | Итого | 0 | 3141.1 | 3141.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 3141.1 | 3141.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 91 | 10 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0
2.14. | Мероприятие 01.24. Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | X | ед. |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15. | Мероприятие 01.25. Организация общественных работ, субботников | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Количество организованных субботников и общественных работ | X | ед. |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16. | Мероприятие 01.26. Содержание бесхозяйных территорий | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Площадь бесхозяйных территорий, содержащихся за счет бюджетных средств | X | кв.м. |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13. | Мероприятие 01.30. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 2023-2027 | Итого | 0 | 14433.12 | 0 | 14433.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 14433.12 | 0 | 14433.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | X | ед. |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2.18. | Мероприятие 01.52. Муниципальное задание МБУ "Комбинат благоустройства" на создание ЕЦУР | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Количество созданных ЕЦУР | X | ед. |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1. | Мероприятие 02.01. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 0 | 12774 | 0 | 12774 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 12774 | 0 | 12774 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1. | Мероприятие 03.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 1531.32 | 12774 | 0 | 12774 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 1531.32 | 12774 | 0 | 12774 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Проведен ремонт подъездов МКД, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0
4.2. | Мероприятие 03.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | X | ед. |  | Всего |  | ИТОГО | В том числе по кварталам |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | I | II | III | IV
[5 empty] | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме II: |  | Итого | 0 | 3593822.67 | 752834.72 | 947638.83 |  |  |  |  | 844901.51 | 815657.61 | 232790
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 31033.56 | 3676.1 | 14132.85 |  |  |  |  | 11744.61 | 1480 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 3562789.11 | 749158.62 | 933505.98 |  |  |  |  | 833156.9 | 814177.61 | 232790
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
»

## 8.2
8.2. Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01. "Ремонт дворовых территорий" Подпрограммы II "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области"
№ п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации
1 | г.о. Домодедово, г. Домодедово, ул. Королева, д. 3 | 2023
2 | г. Домодедово, ул. Каширское шоссе, д. 34 | 2023
3 | г. Домодедово, ул. Дружбы, д. 3,5 | 2024

## 8.3
8.3. Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02. "Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций" Подпрограммы II "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области"
№ п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации
1 | Пешеходная коммуникация, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Каширское шоссе, д.95, 95а (55.425238, 37.774037; 55.425585, 37.774406) | 2023
2 | Пешеходная коммуникация, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Каширское шоссе, д.97, 97а (55.425073, 37.774031; 55.424813, 37.775297) | 2023
3 | Пешеходная коммуникация, г.о. Домодедово, г. Домодедово, ул. Текстильщиков, 41а, 41б (55.434041, 37.737089; 55.434142, 37.73708) | 2023
4 | Пешеходная коммуникация, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Авиационный, от ул. Академика Туполева, д.4, 6 до ул. Королева, д.2/2, 2/3, 2/4, 4, 6 (55.416887, 37.833784; 55.417531, 37.833711) | 2023
5 | Пешеходная коммуникация г.о. Домодедово, г. Домодедово, ул. Энергетиков, Участок 1 (55.453080, 37.736621; 55.452675, 37.736732) | 2024
6 | Пешеходная коммуникация г.о. Домодедово, г. Домодедово, ул. Энергетиков, Участок 2 (55.452579, 37.736788, 55.452399, 37.736882) | 2024
7 | Пешеходная коммуникация г.о. Домодедово, посёлок санатория Подмосковье, вблизи д. 21(55.378156, 37.774885; 55.378200, 37.774145) | 2024

## 8.4
8.4. Адресный перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», финансирование которых предусмотрено мероприятием "Мероприятие 01.30. "Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области" Основное мероприятие 01 "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области" Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области"
№ п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта стотительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
[9 empty] | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Талалихина, д. 8, д. 10 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024-29.10.2024 | 2024-11-01 | 14433.12 |  | Итого | 14433.12 | 0 | 14433.12 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета городского округа Домодедово | 14433.12 | 0 | 14433.12 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 8.5
8.5. Адресный перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», финансирование которых предусмотрено мероприятием "Мероприятие 01.20.Замена и модернизация детских игровых площадок" Основное мероприятие 01 "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области" Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области"
№ п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта стотительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
[9 empty] | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | г.о. Домодедово, г. Домодедово, деревня Проводы |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024-29.10.2024 | 2024-11-01 | 4000 |  | Итого | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета городского округа Домодедово | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Приложение 13
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы городского округа Домодедово «Формирование современной комфортной городской среды»
№ п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Рассчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Всего, (тыс. руб.) | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
[5 empty] | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма I «Комфортная городская среда"
1. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды
1.1. | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Итого | Сводные сметные расчеты | 501894.9 | 289282 | 0 | 212612.9 | 0 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 142109.78 | 142109.78 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 185355.7 | 47369.93 | 0 | 137985.77 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 174429.42 | 99802.29 | 0 | 74627.13 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | Итого | Сводные сметные расчеты | 2387.27 | 2387.27 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 1563.66 | 1563.66 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 823.61 | 823.61 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | Итого | Сводные сметные расчеты | 96140 | 0 | 96140 | 0 | 0 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 62394.86 | 0 | 62394.86 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 33745.14 | 0 | 33745.14 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Итого | Сводные сметные расчеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 01 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области
2.1. | Мероприятие 01.01. Изготовление и установка стел | Итого | Сводные сметные расчеты | 28140 | 0 | 0 | 0 | 28140 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 18262.86 | 0 | 0 | 0 | 18262.86 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 9877.14 | 0 | 0 | 0 | 9877.14 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | Итого | Сводные сметные расчеты | 239424.62 | 239424.62 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 156823.12 | 156823.12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 82601.5 | 82601.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Мероприятие 01.03 Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | Итого | Сводные сметные расчеты | 21055 | 21055 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 6316.5 | 6316.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 14738.5 | 14738.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Мероприятие 01.04. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Итого | Сводные сметные расчеты | 18358.38 | 4873.64 | 13484.74 | 0 | 0 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 1462.09 | 1462.09 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 16896.29 | 3411.55 | 13484.74 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Мероприятие 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | Итого | Сводные сметные расчеты | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма II "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области"
1. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды
1.1. | Мероприятие F2.01. Ремонт дворовых территорий | Итого | Сводные сметные расчеты | 26101.63 | 1943.47 | 8037.34 | 8060.41 | 8060.41 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 1272.96 | 1272.96 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 24828.67 | 670.51 | 8037.34 | 8060.41 | 8060.41 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области
2.1. | Мероприятие 01.01. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Итого | Сводные сметные расчеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Мероприятие 01.02. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | Итого | Сводные сметные расчеты | 18613.6 | 1963.85 | 1241.41 | 7704.17 | 7704.17 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 1286.3 | 1286.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 17327.3 | 677.55 | 1241.41 | 7704.17 | 7704.17 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполономоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Итого | Постановление Администрации от 13.10.2015 г. № 2096 "Об утверждении системы оплаты труда работников, замещающих должности, не относящихся к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации г.о. Домодедово и её органов" | 8221.4 | 2454.2 | 1922.4 | 1922.4 | 1922.4 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 5855 | 1415 | 1480 | 1480 | 1480 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 2366.4 | 1039.2 | 442.4 | 442.4 | 442.4 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Мероприятие 01.04. Приобретение коммунальной техники | Итого | Сводные сметные расчеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | Итого | Сводные сметные расчеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Мероприятие 01.16. Содержание в чистоте территорий города (общественные пространства) | Итого | S=Vмз х Nзт Уборка территорий, содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства и покрытий дворов: 11 138*1 346,74=15 000,00 тыс. руб. Уборка территорий, содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства и покрытий общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха): 2 559 485,4*179,65=459 823,48 тыс.руб. Содержание объектов монументального искусства: 1 613,3*2 231,45=3 600,00 тыс. руб. Содержание в надлежащем состоянии фонтанов: 1*2 400=2 400,00 тыс. руб. Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии: 1 376,709*2=2 753,418 тыс.руб. Субсидия на выполнение работ по принудительному сносу (демонтажу) самовольно установленных объектов и благоустройству земельного участка, сформированного под строительство подстанции скорой медицинской помощи, по адресу: г.Домодедово, мкр.Западный, ул.Талалихина 8 109*338,986=2 748,844 тыс.руб. Субсидия на разработку проектно-сметной документации: Берегоукрепление в г.о. Домодедово, с. Битягово, р. Рожайка 1* 3500,00=3 500,00 тыс.руб. Приобретение МАФ для установки в городском округе Домодедово 120*8 333,33=1 000,00 тыс.руб. Приобретение сотовых телефонов для фотофиксации выполненных работ 21*19 047,62=400,00 тыс.руб Субсидия на разработку проектной документации: На разработку генеральной схемы санитарной очисткигородского округа Домодедово: 1*1 359,90 =1 358,90 тыс.руб. | 2106355.4 | 492683.26 | 537877.38 | 537897.38 | 537897.38 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 2108118.75 | 494446.61 | 537877.38 | 537897.38 | 537897.38 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Мероприятие 01.17. Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов | Итого | Сводные сметные расчеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | Итого | Уборка территорий, содержание и текущий ремонт элементов объектов 262 731*58,82=15 454,50 тыс.руб. | 116194.5 | 15454.5 | 33580 | 33580 | 33580 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 116194.5 | 15454.5 | 33580 | 33580 | 33580 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | Мероприятие 01.19. Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) | Итого | Сводные сметные расчеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Мероприятие 01.20.Замена и модернизация детских игровых площадок | Итого | Сводные сметные расчеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | Итого | Сводные сметные расчеты | 905029.75 | 223900 | 228143.25 | 226493.25 | 226493.25 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 905029.75 | 223900 | 228143.25 | 226493.25 | 226493.25 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Мероприятие 01.22. Замена неонергоэффективных светильников наружного освещения | Итого | Сводные сметные расчеты | 66000 | 6000 | 60000 | 0 | 0 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 66000 | 6000 | 60000 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Мероприятие 01.23. Установка шкафов управления наружным освещением | Итого | Сводные сметные расчеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | Мероприятие 01.24. Ликвидация несанкционированных навалов мусора | Итого | Сводные сметные расчеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | Мероприятие 01.25. Организация общественных работ, субботников | Итого | Сводные сметные расчеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10. | Мероприятие 01.26. Содержание бесхозяйных территорий | Итого | Сводные сметные расчеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11. | Мероприятие 01.30. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Итого | Сводные сметные расчеты | 14433.12 | 14433.12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 14433.12 | 14433.12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12. | Мероприятие 01.52. Муниципальное задание МБУ "Комбинат благоустройства" на создание ЕЦУР | Итого | Сводные сметные расчеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области
3.1. | Мероприятие 02.01. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | Итого | Сводные сметные расчеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах
4.1. | Мероприятие 03.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | Итого | Сводные сметные расчеты | 12774 | 0 | 12774 | 0 | 0 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 12774 | 0 | 12774 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Мероприятие 03.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | Итого | Сводные сметные расчеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»
1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Итого | Сводные сметные расчеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0