## 550 мест
6.4. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) и капитального ремонта муниципальной собственности городского округа Домодедово, финансирование которых предусмотрено мероприятием мероприятием 07.01 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» Подпрограммы III Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования
№ п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строитель-ству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Домодедово
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | МАОУ Краснопутьская СОШ, Московская область, г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Школьная, стр.1 | 4479,5 кв.м. | Московская область, г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Школьная, стр.1 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.24 - 01.09.24 | 2024-09-01 | 324987.725 | 0 | Итого | 324987.725 | 0 | 324987.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрации городского округа Домодедово, МКУ "УКС"
[8 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 292488.9525 | 0 | 292488.9525 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 32498.7725 | 0 | 32498.7725 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | МАОУ Домодедовская СОШ № 2 имени М.Д. Глазова, Московская область, г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Рабочая, д. 25а | 7646,4 кв.м. | Московская область, г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Рабочая, д. 25а | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.24 - 01.09.24 | 2024-09-01 | 494263.296 | 0 | Итого | 494263.296 | 0 | 494263.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрации городского округа Домодедово, МКУ "УКС"
[8 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 444836.9664 | 0 | 444836.9664 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 49426.3296 | 0 | 49426.3296 | 0 | 0 | 0 | 0
| X | X | X | Всего по мероприятию: | X | X | X | 0 | Итого | 819251.021 | 0 | 819251.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
[8 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 737325.9189 | 0 | 737325.9189 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 81925.1021 | 0 | 81925.1021 | 0 | 0 | 0 | 0
Справочные таблицы:
Количество объектов |  |  |  |  | Всего,в том числе по годам реализации: |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
вводимых |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - | - | -
открываемых |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  | 2 |  |  |  | - | - | -