**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 05.08.2024 № 4141**

городской округ Домодедово

Об изменении существенных условий

муниципального контракта № 23-22К

«Строительство блока школы на 825 мест

г.о. Домодедово (этап №2 общеобразовательной

школы на 1100 мест) (ПИР и строительство)»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), письмом Министерства строительного комплекса Московской области 21Исх-6909 от 02.08.2024, рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙСПЕЦСИЛА» Исх.№01/08-24 от 01.08.2024г., с учетом положительного заключения повторной государственной экспертизы (проверка достоверности определения сметной стоимости) ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 50-1-1-2-043087-2024 от 31.07.2024 (далее- повторное положительное заключение государственной экспертизы) и в соответствии с Протоколом заседания Рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов для нужд муниципальных заказчиков и заказчиков городского округа Домодедово Московской области в сфере строительства, энергоснабжения и газоснабжения от 02.08.2024г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта № 23-22К «Строительство блока школы на 825 мест г.о. Домодедово (этап №2 общеобразовательной школы на 1100 мест) (ПИР и строительство)» от 26.05.2022г. (далее- муниципальный контракт), заключенного между Муниципальным казенным учреждением городского округа Домодедово «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «Управление капитального строительства») и Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙСПЕЦСИЛА» (далее – ООО «СТРОЙСПЕЦСИЛА»), в части увеличения цены муниципального контракта согласно приложению к настоящему постановлению при условии соблюдения всех требований Федерального закона № 44-ФЗ.
2. Включить в муниципальный контракт дополнительные виды и объемы работ в соответствии со сметной документацией, получившей повторное положительное заключение государственной экспертизы.
3. Установить аванс в размере ранее выплаченного аванса по муниципальному контракту.
4. МКУ «Управление капитального строительства» заключить в установленном порядке с ООО «СТРОЙСПЕЦСИЛА» дополнительное соглашение к муниципальному контракту об изменении существенных условий муниципального контракта, указанных в п.1 настоящего постановления.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Домодедово Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Кукина М.С.

Глава городского округа Е.М.Хрусталева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению Администрации городского округа Домодедово Московской области  от 05.08.2024 № 4141 |

**Перечень**

**изменений существенных условий муниципального контракта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Номер  муниципального контракта/наименование объекта | Дата заключения муниципального контракта | Цена контракта (руб.) | Новая цена контракта (руб.) |
| 1 | № 23-22К «Строительство блока школы на 825 мест г.о. Домодедово (этап №2 общеобразовательной школы на 1100 мест) (ПИР и строительство)» | 26.05.2022 | 1 830 458 083,01 | 1 886 861 941,81 |